## Лист1
Приложение 3
к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского городского округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий |  | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  | выполненные всего | в т.ч. выполненные не в полной мере
| ВСЕГО по программам: | 582 | 574 | 9 | 8
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | 78 | 77 | 3 | 1
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 36. «Конкурентные процедуры для определения подрядчика на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство МКОУ СОШ №7 г. Светлограда Петровского района» проведены».
причина невыполнения:
Электронный аукцион на «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для объекта « Строительство СОШ на 250 мест по ул. Кисличанской, 90 г. Светлограда Петровского района Ставропольского края» размещен 09.02.2022. В ходе подачи заявок поступила жалоба в УФАС. Были внесены изменения в извещение и продлен срок подачи заявок. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
контрольное событие выполненое не в полном объеме:
Контрольное событие 34. «Проведены работы по объекту «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде по ул.Матросова, 195 А».
причина невыполнения:
В связи с недобросовестным исполнением подрядчиком договорных обязательств, объем выполненных работ составил 23,18%. Ведется претензионная работа. Срок окончания работ был перенесен на 2023 год.
контрольное событие выполненое не в полном объеме:
Контрольное событие 35. «Проведены работы по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский».
причина невыполнения:
В связи с недобросовестным исполнением подрядчиком договорных обязательств, объем выполненных работ составил 60,6%.Проведена претензионная работа. Срок окончания работ был перенесен на 2023 год.
контрольное событие выполненое не в полном объеме:
Контрольное событие 71. «По объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» проектно-сметная документация разработана и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации получено».
причина невыполнения:
Нарушение подрядчиком сроков разработки проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» в с. Гофицкое, ул. Виноградная, 1А, 1Б» привело к тому, что положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации не получено.
2 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 39 | 39 | 1 | 0
контрольное событие выполненое не в полном объеме:
Контрольное событие 14. «Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60, проведен».
причина невыполнения:
Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60, проводился дважды: в период с 27.12.2021 г. по 15.02.2022 г. и с 13.04.2022 г. по 30.05.2022г. Оба раза конкурс признан несостоявщимся, так как не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.
3 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 32 | 32 | 0 | 0
4 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 46 | 43 | 1 | 3
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 24. «Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика для осуществления работ по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко произведены».
причина невыполнения контрольного события:
В связи с ростом цен на материалы и работы необходимо было провести корректировку документации по проекту «Благоустройство общественной территории сквер им. Ю.А. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко» в части сметной стоимости работ (перерасчет в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года).
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 25.«Приемка выполненных работ по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко осуществлена».
причина невыполнения контрольного события:
Работы по благоустройству общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина не проводились. Реализация проекта перенесена на 2023 год.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 40. «Проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда осуществлено.»
причина невыполнения контрольного события:
В связи с изменением экономической ситуации и наличием рисков снижения доходов местного бюджета, обусловленных перераспределением средств краевого и местного бюджетов на другие цели. Были введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритизации. На основании изложенного в 2022 году денежные средства не были выделены на проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда.
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 33. «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлена».
причина невыполнения контрольного события:
В соответствии с муниципальным контрактом от 26.07.2022 г. № 0121600005622000094 с ИП Жеребцовой М.А. разработана схема теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края. В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения обязательств по муниципальному контракту, публичные слушания по утверждению схемы теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края перенесены на 2023 год.
5 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 88 | 88 | 0 | 0
6 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 72 | 72 | 0 | 0
7 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 12 | 12 | 0 | 0
8 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 38 | 37 | 1 | 1
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 9.«Протокол заседания конкурсной комиссии, реестр субъектов МСП получателей муниципальной поддержки на официальном сайте администрации размещен».
причина невыполнения контрольного события:
Протоколы заседаний конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления грантов за счет средств бюджета муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края на официальном сайте администрации размещены. Реестр субъектов получателей муниципальной поддержки в 2022 году не размещен, так как финансовая поддержка в отчетном году не оказывалась.
Контрольное событие 12. «Конкурс по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису, в рамках празднования Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, проведен».
причина невыполнения контрольного события:
Во исполнение распоряжения Губернатора Ставропольского края от 03.03.2022 № 111-р «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности», постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09.03.2022 № 326 «О введении режима повышенной готовности функционирования Петровского городского звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протокола внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Петровском городском округе Ставропольского края от 09.03.2022 г. № 3 конкурс по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису не был объявлен.
9 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 22 | 22 | 0 | 0
10 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 20 | 20 | 1 | 0
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 20. Реализация проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград-Благодарный-Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края осуществлена.
причина невыполнения:
В рамках муниципального контракта № 1Б/К «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д № 5 «Светлоград – Благодарный - Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» от 28.07.2022 выполнены работы по демонтажу конструкций путепровода, по ремонту земляного полотна, устройству буронабивных свай, устройству опор фундаментов колонн: акт № 175 от 18.10.2022, п/п 12.12.2022, акт №176 от 10.11.2022, п/п 12.12.2022 Реконструкция не завершина по следующим причинам: длительный срок согласования (получения «технологических окон») с ОАО «РЖД» для демонтажа путепровода (август - октябрь 2022 года); неблагоприятные погодные условия; продолжительный срок изготовления сборных железобетонных конструкций путепровода (до 3-х месяцев). В соответствии с проектной документацией и разрешением на реконструкцию срок реконструкции составляет 7 месяцев с начала реконструкции (до 08.03.2023 года).
11 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 16 | 16 | 0 | 0
12 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 9 | 8 | 1 | 1
контрольное событие выполненное не в полном объеме:
Контрольное событие 5. Подача заявки на участие в конкурсном отборе с целью получения субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлена.
причина невыполнения контрольного события:
В министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края были поданы заявки от 10.10.2022 и от 24.11.2022 на получение в 2023 году субсидии на реализацию проекта по благоустройству аллеи по ул. 9-е Января г. Светлограда, которые отклонены конкурсной комиссией министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в связи с нереализацией мероприятий по благоустройству общественной территории «Сквер им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда».
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 6. «Работы по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены»
причина невыполнения контрольного события:
В связи с ростом цен на строительные материалы и работы необходимо было осуществить корректировку документации по проекту «Благоустройство общественной территории сквер им.Ю.А. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко» в части сметной стоимости работ (перерасчет в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года). Нереализация вышеуказанного проекта повлияла на реализацию взаимосвязанного проекта по благоустройству аллеи по ул. 9-е Января г. Светлограда. Заявки от 10.10.2022 и от 24.11.2022 на получение в 2023 году субсидии отклонены конкурсной комиссией министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. В связи с вышеуказанным основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году не выполнено.
13 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 70 | 69 | 1 | 1
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 38. «Техническое задание на создание и внедрение участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Петровского городского округа Ставропольского края согласовано».
причина невыполнения контрольного события:
Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края дважды направляла техническое задание на создание и внедрение участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее - техническое задание) в адрес ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» (исх. № 18/4495 от 31.10.2022 , исх. № 18/4926 от 28.11.2022 ). В отчетном периоде техническое задание не согласовано, так как до настоящего времени проходит процедуру проверки на предмет соответствия требованиям руководящих документов по реализации мероприятий по созданию сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Ставропольском крае.
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 70. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера осуществлена».
причина невыполнения контрольного события:
В соответствии с муниципальным контрактом № 0121600005622000012 проектно-сметная документация на создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Петровского городского округа Ставропольского края разработана. В соответствии с договором № 2140-Д4-22 от 12 августа 2022 г. направлена на экспертизу в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства». В связи с выявленными нарушениями в правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения проектно-сметной документации на создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Петровского городского округа Ставропольского края заключение не получено.
14 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 40 | 39 | 0 | 1
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 18. «Организовано взаимодействие с отделами и органами администрации округа, краевыми ведомствами в целях перевода услуг в электронный вид».
причина невыполнения контрольного события:
В связи с изменениями экономической ситуации в стране и наличием рисков снижения доходов местного бюджета, обусловленных перераспределением средств краевого и местного бюджета на другие цели, министерством финансов Ставропольского края проведены мероприятия по стабилизации финансового состояния местных бюджетов, введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритизации. На основании указанных причин в 2022 году перевод услуг в электронный вид не осуществлялся, так как не были предусмотрены средства в бюджете Петровского городского округа. В связи, с чем контрольное событие не выполнено.

## Лист2
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за I квартал 2020 года
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского городского округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  |  | Всего | в том числе срок реализации не наступил
| ВСЕГО по программам: | 576 | 367 | 208 | 164
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | 83 | 52 | 31 | 18 | 62.6506 | 15.6627
2 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 35 | 20 | 15 | 9 | 57.1429 | 17.1429
3 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 32 | 29 | 3 | 3 | 90.625 | 0
4 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 51 | 26 | 25 | 19 | 50.9804 | 11.7647
5 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 76 | 45 | 31 | 25 | 59.2105 | 7.8947
6 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 79 | 40 | 39 | 39 | 50.6329 | 0
7 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 10 | 9 | 1 | 1 | 90 | 0
8 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 40 | 26 | 14 | 12 | 65 | 5
9 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 21 | 12 | 8 | 7 | 57.1429 | 4.7619
10 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 19 | 17 | 2 | 0 | 89.4737 | 10.5263
11 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» | 13 | 6 | 7 | 7 | 46.1538 | 0
12 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 10 | 4 | 6 | 4 | 40 | 20
13 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 56 | 39 | 17 | 12 | 69.6429 | 8.9286
14 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 39 | 34 | 5 | 4 | 87.1795 | 2.5641
15 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» | 12 | 8 | 4 | 4 | 66.6667 | 0