ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

на территории Петровского городского округа Ставропольского края за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Результат исполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции**  **в Ставропольском крае** | | | |
| **Рынок услуг дошкольного образования** | | | |
| 1. | Изучение потребности населения Петровского городского округа в развитии услуг негосударственного сектора услуг дошкольного образования и государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования в Петровском городском округе Ставропольского края | 2020 г. | Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год |
| **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | |
| 2. | Сокращение в Петровском городском округе Ставропольского края присутствия государства на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией | 2019-2021 г. | На территории Петровского городского округа осуществляют свою деятельность 33 аптечных учреждений, в том числе 32 - частной формы собственности.  В соответствии с методикой расчета ключевой показатель составит:  V=Vn/Vox100%=32/33x100%=96% |
| **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | |
| 3. | Проведение опросов населения Петровского городского округа Ставропольского края для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | 2019-2021 гг. | В 2019 году проведено рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий Петровского городского округа Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первичном порядке в 2020 году |
| 4. | Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды | 2019-2021 гг. | Управлением муниципального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края систематически проводился мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды. Рынок благоустройства городской среды представляют организации частной формы собственности. Федеральные государственные унитарные предприятия, государственные корпорации, государственные компании, федеральные бюджетные учреждения, федеральные автономные учреждения, федеральные казенные учреждения осуществляющие свою деятельность на территории Петровского городского округа в сфере благоустройства городской среды отсутствуют. В 2019 году было заключено 2 контракта по благоустройству городской среды в г.Светлограде с одной организацией частной формы собственности (ООО «Дорстройсервис») |
| 5. | Мониторинг изменения доли организаций, осуществляющих работы по благоустройству в муниципальных образованиях Петровского городского округа Ставропольского края | 2019-2021 гг. | Проведен мониторинг доли организаций, осуществляющих работы по благоустройству в муниципальных образованиях Петровского городского округа Ставропольского края. Изменений в количестве организаций, осуществляющих работы по благоустройству в 2019 году не выявлено. |
| 6. | Заключение с хозяйствующими субъектами частного сектора муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий | 2019-2022 гг. | В 2019 году заключен муниципальный контракт от 17.05.2019 г. № 0121600005619000066 на выполнение работ по благоустройству площади 50 лет Октября г.Светлограда для обеспечения муниципальных нужд с ООО «Дорстройсервис» |
| 7. | Мониторинг количества заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2019-2021 гг. | В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году был заключен 1 муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий г.Светлограда с ООО «Дорстройсервис» |
| 8. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в Петровском городском округе Ставропольского края | 2019-2021 гг. | Регулярно организовывались и проводились субботники по наведению порядка на общественных и дворовых территориях, благоустроенных в 2019 году |
| **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом**  **по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | |
| 9. | Организация мероприятий, направленных на развитие рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Петровском городском округе Ставропольского края | 2019-2021 гг. | В целях повышения качества транспортных услуг населению Петровского городского округа установлен муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Петровского городского округа Ставропольского края «Светлоград – Высоцкое» |
| **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации** | | | |
| 10. | Развитие негосударственных (немуниципальных) перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) в Петровском городском округе Ставропольского края | 2019-2021 гг. | Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 08.05.2019 г. № 1042 утверждено Положение о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Петровского городского округа Ставропольского края |
| **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа**  **к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | |
| 11. | Проведение мониторинга объема рынка услуг связи и долей хозяйствующих субъектов на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Петровском городском округе Ставропольского края | 2019-2021 гг. | Согласно проведенного в 2019 году мониторинга, на территории Петровского городского округа Ставропольского края услуги связи, в том числе услуги по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для населения округа предоставляют 8 коммерческих организаций (Билайн, МТС, Мегафон, Yota, Ростелеком, Адопт, Таймер, ККС) |
| **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | |
| 12. | Размещение полной и достоверной информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли Петровского городского округа Ставропольского края в единой информационной системе и региональной информационной системе | 2019-2021 гг. | Управлением муниципального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края размещает в единой информационной системе полную и достоверную информацию о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли |
| 13. | Принятие мер, направленных на ежегодное снижение объемов закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых на сумму, не превышающую сто тысяч рублей | 2019-2021 гг. | Управление муниципального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края для снижения объемов закупок товаров, работ и услуг руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 14. | Обеспечение роста процента от совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком, у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в Петровском городском округе Ставропольского края | 2019-2021 гг. | Рост процента от совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком, у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в Петровском городском округе Ставропольского края.  2018 год: 36,3%  2019 год: 288606792,16\425439840,4х100%=67,8% |
| 15. | Принятие мер по предотвращению при осуществлении закупочной деятельности случаев совершения государственными и муниципальными заказчиками, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий действий, противоречащих требованиям законодательства о закупках и приводящих к необоснованному ограничению числа участников закупок | 2019-2022 гг. | Регулярно принимаются меры по предотвращению действий, противоречащих требованиям законодательства о закупках и приводящих к необоснованному ограничению числа участников закупок |
| **Рынок архитектурно-строительного проектирования** | | | |
| 16. | Проведение мониторинга текущего состояния и развития конкурентной среды на рынке архитектурно-строительного проектирования | 2019-2021 гг. | На территории Петровского городского округа Ставропольского края рынок архитектурно-строительного проектирования представлен двумя организациями частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов (ООО «Архитектура и градостроительство» и ООО «Архпроектстрой»). За истекший период 2019 года общее количество хозяйствующих субъектов на территории округа не изменилось. |
| **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | |
| 17. | Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства для устойчивого развития сельских территорий | 2021 г. | Выполнение мероприятия запланировано на 2021 год. |
| 18. | Актуализация информации о правовом регулировании отношений в сфере торговли и о реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере торговли в Петровском городском округе Ставропольского края, размещенной на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019-2021 гг. | Своевременное размещение актуальной информации на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о правовом регулировании отношений в сфере торговли и о реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере торговли в Петровском городском округе Ставропольского края |
| 19. | Мониторинг выполнения нормативов минимальной обеспеченности населения Петровского городского округа Ставропольского края площадью торговых объектов | 2019-2021 гг. | Проведен мониторинг выполнения нормативов минимальной обеспеченности населения Петровского городского округа Ставропольского края площадью торговых объектов.  По состоянию на 31.12.2019 г. норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, на которых осуществляется продажа:  - продовольственных товаров – 89 м2\1000 чел.  - не продовольственных товаров – 171 м2\1000 чел.  Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми объектами местного значения: 250 ед.  Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции: 6,73 ед\10000 чел.  Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания: 0,75 ед\10000 чел.  Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции: 1,27 ед\10000 чел.  Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми местами, используемыми для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках: 1,78 ед\1000 чел. |
| 20. | Развитие и расширение ярмарочной торговли на территории Петровского городского округа Ставропольского края:  - разработка и утверждение графиков проведения ярмарочных мероприятий;  - информирование населения и товаропроизводителей Петровского городского округа о проведении ярмарочных мероприятий через средства массовой информации;  - проведение выставок-ярмарок выходного дня;  - организация участия товаропроизводителей округа в международных, межрегиональных, краевых и городских ярмарках-выставках, в сезонных акциях | 2019-2022 гг. | Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 сентября 2018 г. № 520-р был утвержден график проведения ярмарок на территории Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год.  Для проведения регулярных ярмарок определено 16 площадок, на которых предусмотрено 558 торговых мест. Всего в 2019 году на территории округа проведено 187 ярмарок и выставок-ярмарок в которых приняли участие 451 участник, в том числе предприятия и индивидуальные предприниматели из соседних населенных пунктов и округов. |
| 21. | Реализация подпрограммы развития пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка на территории Петровского городского округа Ставропольского края | 2019-2021 гг. | В рамках реализации комплекса мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка до сведения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности доведена информация о проведении конкурсов, об участии в семинаре по мерам финансовой, гарантированной и лизинговой поддержки. В 2019 году за государственной поддержкой обратились 13 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. Микрозаймами НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» воспользовались 8 субъектов МСП на общую сумму 12 505,00 тыс. рублей. ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлено 5 поручительств на сумму 18,6 млн. рублей. Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае 46 предпринимателям была оказана консультационная поддержка.  В целях реализации подпрограммы развития пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка в 2019 году на территории Петровского городского округа проводились ярмарки и выставки- ярмарки с дегустацией продукции местных производителей, в том числе событийные мероприятия («Праздник хлеба», предновогодняя праздничная выставка-ярмарка в рамках празднования Нового года и Рождества Христова). Оборот розничной торговли на ярмарках в 2019 году увеличился на 11,4% и составил 32323,98 тыс. рублей (29008,82 тыс. руб. – в 2018 году). |
| 22. | Мониторинг разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края | 2019-2021 гг. | Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 мая 2019 г. № 1036 внесены изменения в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17 июля 2018 г. № 1176 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края».  Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14 мая 2019 г. № 1056 внесены изменения в состав комиссии по подготовке и проведению аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17 июля 2018 г. № 1176 (в редакции от 06 мая 2019 г. № 1036)".  Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 сентября 2019 г. № 1853 внесены изменения в Положение о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17 июля 2018 г. № 1176 |
| **Сфера наружной рекламы** | | | |
| 23. | Применение электронных конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе (далее – рекламные конструкции), находящихся в муниципальной собственности | 2019-2021 гг. | Применение электронных конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе (далее – рекламные конструкции), находящихся в муниципальной собственности в течении 2019 года не осуществлялось в связи с отсутствием заявлений. Обеспечение открытости и доступности процедуры торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности обеспечивается, в том числе, путем публикации о проведении торгов в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуни­кационной сети «Интернет» |
| 24. | Выявление незаконно установленных рекламных конструкций, выдача предостережений о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций | 2019-2021 гг. | В течении 2019 года на территории Петровского городского округа Ставропольского края не выявлено случаев незаконно установленных рекламных конструкций. |
| **II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Ставропольском крае** | | | |
| 25. | Проведение ежегодного социологического исследования (мониторинга) и оценки удовлетворенности населения Петровского городского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | 2019-2021 гг. | В результате проведенного мониторинга удовлетворенности населения Петровского городского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», отсутствуют факты неудовлетворенности и оспаривания действия (бездействия) органов местного самоуправления (администрации Петровского городского округа Ставропольского края) в ходе их оказания |
| 26. | Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в Петровском городском округе Ставропольского края | 2020 г. | Количество предоставленных администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство (с учетом уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке) в 2019 году составило 162 услуги по сравнению с 2018 годом (127) |
| 27. | Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в Петровском городском округе Ставропольского края | 2019-2021 гг. | Количество предоставленных администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальных услуг по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (с учетом уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности) в 2019 году составило 122 услуги по сравнению с 2018 годом (38) |
| 28. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию конкуренции | 2019-2021 гг. | В 2019 году проведен опрос субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг. Всего в опросе приняли участие 84 субъекта МСП и 359 потребителей товаров и услуг. Результаты анкетирования размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуни­кационной сети «Интернет» |
| 29. | Популяризация и информационное освещение финансовой поддержки в Петровском городском округе Ставропольского края | 2019-2021 гг. | Полная и актуальная информация о финансовых, гарантийных и государственных формах поддержки доводилась до субъектов малого и среднего предпринимательства путем размещения её в средствах массовой информации, социальных сетях, а так же на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуни­кационной сети «Интернет» |
| 30. | Популяризация и информационное освещение механизмов государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края | 2019-2022 гг. | Отделом стратегического планирования и инвестиций на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещена и по мере необходимости актуализируется информация:  - о механизмах муниципальной и государственной поддержки инвестиционной деятельности в Петровском городском округе и Ставропольском крае;  - о приоритетных направлениях инвестиционного развития Петровского городского округа;  - о льготных займах, предоставляемых некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Ставропольского края»;  - о налоговых преимуществах субъектам инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края. |
| 31. | Осуществление процедур муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2022 гг. | Осуществление закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, рассчитанного в соответствии с нормами Федерального законодательства о контрактной системе, а так же информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций о проводимых закупках в электронной форме для СМП и СОНО, об изменениях в контрактной системе |
| 32. | Сокращение практики заключения договоров с «единственным поставщиком» в закупочной деятельности | 2019-2020 гг. | Введение обязанности муниципальных заказчиков с 1 января 2019 года осуществлять закупки у единственного поставщика на сумму свыше 10 тыс. рублей посредством электронного магазина |