ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

на территории Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Результат исполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции**  **в Ставропольском крае** | | | |
| **Рынок услуг дошкольного образования** | | | |
| 1. | Изучение потребности населения Петровского городского округа в развитии услуг негосударственного сектора услуг дошкольного образования и государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования в Петровском городском округе Ставропольского края | 2021 г. | Из-за ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края, изучение потребности населения Петровского городского округа в развитии услуг негосударственного сектора услуг дошкольного образования и государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования в Петровском городском округе Ставропольского края в 2021 году не проводилось. |
| **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | |
| 2. | Сокращение в Петровском городском округе Ставропольского края присутствия государства на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией | 2021-2025 г. | На территории Петровского городского округа осуществляют свою деятельность 33 аптечных учреждения частной формы собственности.  В соответствии с методикой расчета ключевой показатель составит:  V=Vn/Vox100%=33/33x100%=100% |
| **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | |
| 3. | Проведение опросов населения Петровского городского округа Ставропольского края для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | 2021-2025 гг. | В 2021 году проведено рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий Петровского городского округа Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первичном порядке в 2022 году. |
| 4. | Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды | 2021-2025 гг. | Управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края систематически проводился мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды.  Рынок благоустройства городской среды представляют организации частной формы собственности.  Федеральные государственные унитарные предприятия, государственные корпорации, государственные компании, федеральные бюджетные учреждения, федеральные автономные учреждения, федеральные казенные учреждения осуществляющие свою деятельность на территории Петровского городского округа в сфере благоустройства городской среды отсутствуют. В 2021 году было заключен 1 контракта по благоустройству городской среды |
| 5. | Мониторинг изменения доли организаций, осуществляющих работы по благоустройству в муниципальных образованиях Петровского городского округа Ставропольского края | 2021-2025 гг. | Проведен мониторинг доли организаций, осуществляющих работы по благоустройству на территории муниципальных образований Петровского городского округа Ставропольского края.  По результатам проведенного мониторинга в 2021 году, доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды в Петровском городском округе Ставропольского края составила 100%. |
| 6. | Заключение с хозяйствующими субъектами частного сектора муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий | 2021-2025 гг. | В 2021 году заключен муниципальный контракт № 0121600005621000050 от 13.04.2021 на благоустройство пешеходной зоны по улице Тургенева г.Светлограда (от ул.Красная до ул.Комсомольская) с ООО «СМУ-7». |
| 7. | Мониторинг количества заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2021-2025 гг. | В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году был заключен 1 муниципальный контракт на благоустройство пешеходной зоны по улице Тургенева г.Светлограда (от ул.Красная до ул.Комсомольская) с ООО «СМУ-7» |
| 8. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в Петровском городском округе Ставропольского края | 2021-2025 гг. | В целях вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий на территории Петровского городского округа Ставропольского края регулярно проводились субботники по наведению порядка на общественных территориях, благоустроенных в 2021 году. |
| **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом**  **по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | |
| 9. | Организация мероприятий, направленных на развитие рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Петровском городском округе Ставропольского края | 2021-2025 гг. | В целях организации мероприятий, направленных на развитие рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и повышения качества транспортных услуг предоставляемых населению Петровского городского округа проведен открытый конкурс для субъектов МСП осуществляющих свою деятельность в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом, по результатам открытых конкурсов выданы свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам № 8, № 18. |
| **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации** | | | |
| 10. | Развитие негосударственных (немуниципальных) перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) в Петровском городском округе Ставропольского края | 2021-2025 гг. | В 2021 году проведен открытый конкурс на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Петровского городского округа Ставропольского края. |
| **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа**  **к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | |
| 11. | Проведение мониторинга объема рынка услуг связи и долей хозяйствующих субъектов на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Петровском городском округе Ставропольского края | 2021-2025 гг. | Согласно проведенного в 2021 году мониторинга, на территории Петровского городского округа Ставропольского края услуги связи, в том числе услуги по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для населения округа предоставляют 8 коммерческих организаций (Билайн, МТС, Мегафон, Yota, Ростелеком, Адопт, Таймер, ККС) |
| **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | |
| 12. | Размещение полной и достоверной информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли Петровского городского округа Ставропольского края в единой информационной системе и региональной информационной системе | 2021-2025 гг. | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края размещает полную и достоверную информацию о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли Петровского городского округа Ставропольского края в единой информационной системе в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru). |
| 13. | Принятие мер, направленных на ежегодное снижение объемов закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых на сумму, не превышающую сто тысяч рублей | 2021-2025 гг. | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" принимает меры по снижению объемов закупок товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли Петровского городского округа, осуществляемых на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей. |
| 14. | Обеспечение роста процента от совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком, у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в Петровском городском округе Ставропольского края | 2021-2025 гг. | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края добивается роста процента от совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком, у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в Петровском городском округе Ставропольского края.  В 2021 году общий объем средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направленных на закупку товаров, работ и услуг составил 434 177,0 (тыс. руб.).  Фактический объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций составил 208 451,0 (тыс. руб.).  Отношение фактического объема закупок к годовому объему средств, направленных на закупку товаров, работ, услуг: 48%  (2020 год: 262 758,7\502 661,6х100%=52,3%) |
| 15. | Принятие мер по предотвращению при осуществлении закупочной деятельности случаев совершения государственными и муниципальными заказчиками, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий действий, противоречащих требованиям законодательства о закупках и приводящих к необоснованному ограничению числа участников закупок | 2021-2025 гг. | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края регулярно принимаются меры по предотвращению при осуществлении закупочной деятельности случаев совершения государственными и муниципальными заказчиками, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий действий, противоречащих требованиям законодательства о закупках и приводящих к необоснованному ограничению числа участников закупок. |
| **Рынок архитектурно-строительного проектирования** | | | |
| 16. | Проведение мониторинга текущего состояния и развития конкурентной среды на рынке архитектурно-строительного проектирования | 2021-2025 гг. | На территории Петровского городского округа Ставропольского края рынок архитектурно-строительного проектирования представлен двумя организациями частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов (ООО «Архитектура и градостроительства» и ООО «Архпроектстрой»). За истекший период  2021 года общее количество хозяйствующих субъектов на территории округа не изменилось. |
| **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | |
| 17. | Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства для устойчивого развития сельских территорий | 2021-2025 гг. | В 2021 году для увеличения эффективности подотрасли растениеводства сельскохозяйственными товаропроизводителями последовательно проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей, диверсификации производства продукции в направлении насыщения севооборотов высоколиквидными и наиболее прибыльными культурами, с внедрением современных технологий их возделывания, сортов и гибридов.  Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил – 480,4 тыс. тонн, при средней урожайности – 38,3 ц/га.  В 2021 году была продолжена работа по реализации следующих инвестиционных проектов: «Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов» (с.Рогатая Балка, ООО «Агропромышленная корпорация»); «Строительство площадок для зимнего содержания КРС» (с.Мартыновка, ООО «Хлебороб»). |
| 18. | Актуализация информации о правовом регулировании отношений в сфере торговли и о реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере торговли в Петровском городском округе Ставропольского края, размещенной на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2021-2025 гг. | На официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается актуальная информация о правовом регулировании отношений в сфере торговли и о реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере торговли на территории Петровского городского округа Ставропольского края. |
| 19. | Мониторинг выполнения нормативов минимальной обеспеченности населения Петровского городского округа Ставропольского края площадью торговых объектов | 2021-2025 гг. | По состоянию на 31 декабря 2021 года проведен мониторинг обеспеченности населения Петровского городского округа Ставропольского края площадью торговых объектов.  Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек населения составила 706 кв.м., при нормативе 260 кв.м, что превышает в 2,7 раза установленный норматив минимальной обеспеченности населения.  Норматив обеспеченности торговыми местами на рынке в расчете на 1,0 тыс.человек населения составляет 3,76 при нормативе 1,69 – превышает норматив в 2,2 раза.  Схемой размещения нестационарных торговых объектов всего предусмотрено 139 нестационарных торговых объектов, фактически используется по состоянию на текущую дату 50 объектов, 89 свободных мест.  В соответствии со Схемой размещения торговых мест на рынке предусмотрено 881 торговое место, из которых 313 – для реализации продовольственных товаров и сельхозпродукции. Фактически занятых – 442 места, в том числе 33 торговых места, предоставляемых гражданам. Наполняемость рынка составляет 51,1%.  Результаты мониторинга направляются в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. |
| 20. | Развитие и расширение ярмарочной торговли на территории Петровского городского округа Ставропольского края:  - разработка и утверждение графиков проведения ярмарочных мероприятий;  - информирование населения и товаропроизводителей Петровского городского округа о проведении ярмарочных мероприятий через средства массовой информации;  - проведение выставок-ярмарок выходного дня;  - организация участия товаропроизводителей округа в международных, межрегиональных, краевых и городских ярмарках-выставках, в сезонных акциях.  Реализация подпрограммы Поддержка развитие малого и среднего предпринимательства на территории Петровского городского округа Ставропольского края | 2021-2025 гг. | Для обеспечения сбалансированности товарных рынков сельхозпродукцией, продукцией местных товаропроизводителей и недопущения ускоренного роста цен на продовольствие, на территории Петровского городского округа Ставропольского края активно развивается ярмарочная торговля.  Ярмарки на территории Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году организованы в соответствии с Порядком проведения ярмарок, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14 июня 2018 г. № 951 «О проведении ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Петровского городского округа Ставропольского края», графиком проведения ярмарок, утвержденного распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 октября 2020 г. № 635-р "Об утверждении графика проведения ярмарок на территории Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год".  Информация о проведении ярмарочных мероприятий доводится до населения и товаропроизводителей Петровского городского округа Ставропольского края путем публикации в средствах массовой информации и размещения в социальных сетях.  Для проведения регулярных ярмарок в 2021 году определено 16 площадок, на которых предусмотрено 602 торговых мест, в том числе 302 торговых места для реализации продовольственных товаров.  В 2021 году на территории Петровского городского округа проведено 150 ярмарок с участием товаропроизводителей Петровского городского округа. Объем реализованной продукции на ярмарках составил:  - в натуральном выражении: 297,126 тыс. тонн;  - в стоимостном выражении: 26346,39 тыс. рублей.  По состоянию на 1 января 2022 года, в рамках реализации подпрограммы поддержки развития малого и среднего предпринимательства на территории Петровского городского округа Ставропольского края за государственной поддержкой обратились 9 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, воспользовались государственной поддержкой (микрозаймами) НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на общую сумму 25,1 млн. рублей. ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлено 4 поручительства на сумму 93,1 млн. рублей. Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае субъектам малого и среднего предпринимательства было оказано 156 консультаций (по мерам поддержки, об открытии бизнеса, бизнес-планирование и т.д.), в том числе физическим лицам – 13 услуг.  Консультационная поддержка была оказана 196 субъектам малого и среднего предпринимательства.  Проводится систематическая работа по популяризации предпринимательства, размещается информация в социальных сетях и на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  В целях совершенствования и координации работы в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и решения социально - экономических задач в отчетном периоде проведено 2 заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, субъекты МСП принимали участие в вебинарах, онлайн заседаниях, дистанционных обучающих мероприятий, организованных Корпорацией развития СК, АО «МСП Банк» и региональных лизинговых компаний, Союзом «Торгово-промышленная палата Ставропольского края», Уполномоченным по защите прав предпринимателей в СК, Комитетом СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.  В ходе данных мероприятий были рассмотрены следующие вопросы:  - о реализации в Ставропольском крае отраслевого проекта «Общественное питание»;  - о соблюдения регистрации в системе сервиса OR-кодов всех посетителей и работников при каждом посещении ими объектов общественного питания на территории округа;  - о результатах опросов субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкуренции на товарных рынках Ставропольского края в Петровском городском округе Ставропольского края;  - о достигнутых ключевых показателях, установленных Перечнем мероприятий и Планом мероприятий («дорожная карта), по содействию развитию в Ставропольском крае на территории округа;  - поддержки бизнеса со стороны федеральных институтов развития;  - по вопросу предоставления государственной поддержки, организациям, осуществляющих производство хлеба и хлебобулочных изделий;  - по вопросу предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта;  - по вопросу реализации перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Ставропольском крае и Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию в СК на территории округа;  - по вопросу достижения ключевых показателей развития конкуренции в СК на территории Петровского городского округа СК.  В марте в рамках празднования Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства состоялся ХIII районный конкурс по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, конкурс проводился в ином формате – на официальной странице администрации и в социальной сети Instagram, в котором приняли участие мастера салонов и индивидуальные предприниматели Петровского городского округа. |
| 21. | Мониторинг разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края | 2021-2025 гг. | Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края разработана Схема размещения нестационарных торговых объектов, утвержденная постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17 июля 2018 г. № 1176 (в ред. от 06 мая 2019 г. № 1036, от 14.05.2019 г. № 1056, от 11.09.2019 г. № 1853, от 13.02.2020 г. № 169, от 09 ноября 2020 г. № 1508, от 17 декабря 2020 г. № 1799, от 18 мая 2021 г. № 759, от 04 августа 2021 г. № 1252, от 05 октября 2021 г. № 1609).  Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов осуществляется на основании проведенного мониторинга и поступивших заявлений. Мониторинг проводится не менее 1 раза в квартал.  Схема и вносимые в нее изменения размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Экономика/Отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа СК/НПА/Муниципальные НПА |
| 22. | Стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, увеличения доходов и роста благосостояния граждан | 2021-2025 гг. | Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края проводится активная работа по стимулированию предпринимательской активности и самозанятости граждан, увеличения доходов и роста благосостояния граждан, организовано достаточное количество торговых мест на ярмарках, розничном рынке, предусмотрены места для размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли.  Администрацией округа созданы все условия для достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов. Схемой предусмотрено всего 139 мест, из них 86 торговых места для реализации продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, фактически из них занято 51. Кроме того, в округе функционирует рынок, на котором предусмотрено 881 торговое место, фактически используется 442, наполняемость рынка составляет 51,1%. Физическим лицам предоставлено 33 торговых места.  В целях обеспечения максимальной доступности торговых объектов для населения, администрацией округа, организуется выездная торговля «Овощи к подъезду», проводятся дополнительные ярмарочные мероприятия. |
| **Сфера наружной рекламы** | | | |
| 23. | Применение электронных конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе (далее – рекламные конструкции), находящихся в муниципальной собственности | 2021-2025 гг. | Применение электронных конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе (далее – рекламные конструкции), находящихся в муниципальной собственности в течении 2021 года не осуществлялось в связи с отсутствием заявлений. Обеспечение открытости и доступности процедуры торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности обеспечивается, в том числе, путем публикации о проведении торгов в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Петровского городского округа, посредством ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru». В течение 2021 года выдано 4 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. |
| 24. | Выявление незаконно установленных рекламных конструкций, выдача предостережений о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций | 2021-2025 гг. | В течении 2021 года на территории Петровского городского округа Ставропольского края не выявлено случаев незаконно установленных рекламных конструкций. |
| **II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Ставропольском крае** | | | |
| 25. | Проведение ежегодного социологического исследования (мониторинга) и оценки удовлетворенности населения Петровского городского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | 2021-2025 гг. | В результате проведенного мониторинга удовлетворенности населения Петровского городского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», отсутствуют факты неудовлетворенности и оспаривания действия (бездействия) органов местного самоуправления (администрации Петровского городского округа Ставропольского края) в ходе их оказания. |
| 26. | Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в Петровском городском округе Ставропольского края | 2021-2025 гг. | Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году предоставлялась муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство и было предоставлено - 21 разрешение (в 2020 году – 12 разрешений). |
| 27. | Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в Петровском городском округе Ставропольского края | 2021-2025 гг. | Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году предоставлялась муниципальная услуга по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, количество предоставленных разрешений составило – 24 (в 2020- 11 разрешений). |
| 28. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию конкуренции | 2019-2021 гг. | В целях организации и проведения мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию конкуренции, администрация Петровского городского округа Ставропольского края провела опрос субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг.  Всего в опросе приняли участие 93 субъекта МСП и 370 потребителей товаров и услуг.  Результаты анкетирования размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуни­кационной сети «Интернет». |
| 29. | Популяризация и информационное освещение финансовой поддержки в Петровском городском округе Ставропольского края | 2021-2025 гг. | Полная и актуальная информация о финансовых, гарантийных и государственных формах поддержки доводилась до субъектов малого и среднего предпринимательства путем размещения её в средствах массовой информации, социальных сетях, а так же на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 30. | Популяризация и информационное освещение механизмов государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края | 2021-2025 гг. | Отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а так же в социальной сети «Instagram» размещена и по мере необходимости актуализируется информация:  - о механизмах муниципальной и государственной поддержки инвестиционной деятельности в Петровском городском округе и Ставропольском крае;  - о приоритетных направлениях инвестиционного развития Петровского городского округа;  - о льготных займах, предоставляемых некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Ставропольского края»;  - о налоговых преимуществах субъектам инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края.  В 2021 году размещена информация:  - презентационные материалы о деятельности Представительства Российского экспортного центра в Ставрополе и о мерах поддержки по развитию экспортной деятельности в Ставропольском крае (размещены 08.02.2021 на официальном сайте);  - соглашение между администрацией Петровского городского округа Ставропольского края и Корпорацией развития Ставропольского края о порядке взаимодействия в сфере обеспечения реализации Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Ставропольского края (размещено 18.03.2021 на официальном сайте);  - логотип Корпорации развития Ставропольского края на главной странице сайта администрации Петровского городского округа Ставропольского края с возможностью перехода на официальный сайт Корпорации развития Ставропольского края (кликабельный логотип, обернутый в ссылку) в целях повышения эффективности и оперативного привлечения инвестиций в экономику региона, улучшения инвестиционной деятельности и реализации Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года (размещен 30.04.2021 на официальном сайте);  - о возможности участия предприятий и индивидуальных предпринимателей Петровского городского округа Ставропольского края в XVII Международной премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина (размещена 25.05.2021 на официальном сайте);  - о реализации АУ «Технопарк высоких технологий» совместно с Фондом «Сколково» программы акселерации технологических стартапов в ХМАО - Югре, позволяющей стать участником проекта «Сколково», продвинуть свой продукт на международный рынок, получить дополнительное финансирование для внедрения проекта в размере до 2 млн. рублей (размещена 09.08.2021 на официальном сайте администрации);  - о возможности сотрудничества с ООО «Вист-Энерджи» в целях улучшения инвестиционного климата на территории Ставропольского края в области работ по проектированию, монтажу, сервисному обслуживанию сетевых солнечных станций (размещена 14.10.2021 на официальном сайте, 28.10.2021 в социальной сети «Instagram»);  - материалы Федеральной антимонопольной службы в целях внедрения лучших региональных практик и предупреждения нарушений антимонопольного законодательства: «Белая книга» проконкурентных региональных практик и «Черная книга» антиконкурентных региональных практик (размещены 30.11.2021 на официальном сайте). |
| 31. | Осуществление процедур муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | 2021-2025 гг. | Осуществление закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, рассчитанного в соответствии с нормами Федерального законодательства о контрактной системе.  Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций о проводимых закупках в электронной форме для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, об изменениях в контрактной системе.  Организация проведения совместных закупок. |
| 32. | Сокращение практики заключения договоров с «единственным поставщиком» в закупочной деятельности | 2021-2025 гг. | Введение обязанности муниципальных заказчиков с 1 января 2019 года осуществлять закупки у единственного поставщика на сумму свыше 10 тыс. рублей посредством электронного магазина. |