ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды»

В 2018 году реализуются мероприятия по муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды».

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 09 октября 2013 года № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края».

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды, осуществление которых будет способствовать обеспечению экологической безопасности, устойчивому функционированию естественных экологических систем, оздоровлению экологической обстановки на водных объектах, формирование экологической культуры населения округа, комплексной системы управления отходами на территории Петровского городского округа.

Выбор мероприятий Программы основан на анализе экологической ситуации в округе, выявившем наиболее острые проблемы.

С учетом изложенных приоритетов в сфере реализации Программы целью Программы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.

Достижение намеченной цели станет возможным благодаря решению основной задачи - выполнение мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Петровского городского округа Ставропольского края (далее - округа).

Основным финансированием исполнения программы осуществлялось мероприятие по "Рекультивации несанкционированной свалки г. Светлограда Петровского муниципального района Ставропольского края".

В 2018 году предоставлена субсидия в размере 39,92 млн. руб. (из федерального бюджета 37, 53 млн. руб., краевого бюджета 0,40 млн. руб., местного бюджета 1,2 млн. руб.) бюджету Петровского городского округа Ставропольского края на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного ущерба.

С 21.05.2018 года общество с ограниченной ответственностью «СпецАвтоСтрой» приступило к комплексу работ по мероприятию рекультивация несанкционированной свалки в г. Светлограде.

В рамках муниципального контракта по мероприятию рекультивация несанкционированной свалки г. Светлограда на земельном участке площадью 30 гектаров при объеме накопленных отходов 750000 куб. м.

Комплекс работ включал в себя:

1. Ландшафтные работы по выравниванию терриконов и засыпке траншей, углублений и провалов почвы. Выполаживание и планировка откосов и полотна.

2. Работы по устройству глиняного противофильтрационного экрана с уплотнением, что позволит собрать и отвести поверхностные воды и атмосферные осадки.

3. Гидротехнические мероприятия по устройству водоотводящих канав и отстойников, чтобы избежать прямого попадания сточных вод в реку «Калаус».

4. Работы по завозке и выравниванию плодородного слоя–покрывающую территорию полигона.

5. Работы по биологической рекультивация (дискование земель, внесение минеральных удобрений, боронование, посев многолетних трав, полив зеленых насаждений).

6. Работы по устройству ограждения, дренажа, контрольных скважин.

Работы выполнены в полном объеме.

На территории Петровского городского округа расположено 17 временных несанкционированных свалок. Все свалки выведены из эксплуатации. В министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края была предоставлена информация о временных несанкционированных свалках для дальнейшей работы по рекультивации.

Объекты накопленного вреда сосредоточенные в пределах сельских населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края будут внесены в информационную базу государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, чтобы предотвратить несанкционированный вывоз твердых коммунальных отходов на местные свалки.

Была проведена активная работа по заключению договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами между населением Петровского городского округа и региональным оператором ООО «Эко-сити».

Положительным результатом проделанной работы можно считать 100% заключенных договоров на территории 14 населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края. При этом необходимо отметить низкий процент заключенных договоров в населенных пунктах с. Шангала (91,3%) и город Светлоград (78,7%). Но заключение договоров на данном этапе не решило всех проблем по работе с твердыми коммунальными отходами, особенно на селе, а именно отсутствие подъездных путей, выделение и обустройство территорий под размещение контейнерных площадок, отсутствие контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Не решен вопрос по утилизации строительных материалов, растительных остатков и навоза.

Работа с жителями Петровского городского округа по вопросу необходимости вывоза твердых коммунальных отходов на полигон, расположенный по адресу: г. Светлоград, ул. Карьерная, 5 и недопущению вывоза мусора на несанкционированные места размещения твердых коммунальных отходов проводится постоянно, но нарушения имеются. Проведена разъяснительная работа с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами. Им рекомендовано заключить договоры с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, а именно с обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Сити». Проведен мониторинг по количеству лиц, подавших заявки для заключения договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по Петровскому городскому округу Ставропольского края.

Другие мероприятия Программы включают в себя следующие направления деятельности отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа.

Охрана атмосферного воздуха:

В весенне-летний период особого пожароопасного сезона остро стоит проблема возгораний и задымлений на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

В связи, с чем был разработан план мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности на территории Петровского городского округа Ставропольского края, составлен график патрулирования территорий Петровского городского округа и объектов с уровнем высокой пожарной опасностью, в соответствии, с которым осуществлялись мероприятия по предотвращению негативных последствий от возможных возгораний на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

Среди сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйствах велась разъяснительная работа по недопущению выжигания растительных остатков после уборки. И это дало результаты практичности со стороны хозяйствующих субъектов. Прекратилось выжигание стерни, но вмести с тем ландшафтные пожары и разведение костров жителями являются основными источниками загрязнения воздуха в г.Светлограде и в населенных пунктах. Проводимые рейды, не всегда давали эффект. Что касается ландшафтных пожаров, невозможно было найти поджигателей. Разведение костров в черте населенных пунктов в основном проводились на территории домовладений, поэтому, чтобы пресечь правонарушение привлекались полиция и госпожнадзор.

В целом за нарушение санитарных правил, а именно захламление территорий было выписано 45 протоколов. 5 протоколов об административных правонарушениях было составлено в отношении лиц осуществляющих выжигание сухой сорной растительности.

 Большой ущерб населению и хозяйствующим субъектам наносят наводнения и подтопления. Предотвращение негативного воздействия вод ведется на территории Петровского городского округа на протяжении десяти лет, а именно большой объем выполненных работ был связан с понижением грунтовых вод образующихся вследствие обильных выпадений осадков, проводятся работы по восстановлению гидротехнических сооружений и расчистке речек. В текущем году разработана проектно-сметная документация на расчистку русел р. Калаус и р. Карамык в г. Светлограде, строительство бетонного водоотводящего лотка протяженностью 900 метров на Балке Донская Балка в с. Донская Балка.

Ведется изготовление проектно-сметной документации по расчистке русла р. Берестовка с. Благодатное. Подана заявка в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края для включения в государственную программу Ставропольского края «Охрана окружающей среды» по следующим объектам: капитальный ремонт гидротехнических сооружений в с. Сухая Буйвола, расчистка русла р. Мокрая Буйвола в с. Высоцком.

В соответствии с вышеизложенным было разработано постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О создании противопаводковой комиссии Петровского городского округа Ставропольского края» № 530 от 11.04.2018 г.

Комплекс проводимых мероприятий способствует улучшению экологической обстановки в Петровском городском округе, но решение вопросов по улучшению экологической обстановки, это дело каждого.

Экологическое образование и информирование населения совершается путем проведения и организации массовых экологических акций (акции по очистке лесополос от мусора и сухой растительности, ликвидация несанкционированных свалок, выявление объектов накопленного вреда окружающей среды на территории поселений Петровского района Ставропольского края, проведение районного этапа Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета - 2018», акция «Сохраним природу Ставрополья», организация и проведение экологических субботников, трудовых десантов по благоустройству и очищению от бытового мусора, проведение круглого стола «Экология и мы» для учащихся и педагогов по вопросам экологического образования, организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия 2018» проведение экологических уроков). Информация экологической направленности опубликована в районной газете «Петровские вести», освещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в разделе общество вкладка отдел сельского хозяйства, социальные сети – Фейсбук.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа.

Во исполнение поручения Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В и распоряжения Правительства Ставропольского края от 09 июля 2007 г. № 203-рп «О проведении в Ставропольском крае ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» на территории Петровского городского округа Ставропольского края были проведены 25 субботников по санитарной очистке, благоустройству, озеленению, по приведению придорожных и лесных полос в порядок.

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» проводился с 01.09.2018 - 30.09.2018 г. и включал мероприятия по наведению санитарного порядка территорий населенных пунктов, лесопарковых зон, придорожных и лесных полос с участием широких слоев населения, школьников, волонтеров.

В субботниках участвовали предприятия и жители Петровского городского округа. Проведена санитарная очистка территорий округа, произведен покос травы, вырубка кустарниковой растительности и сухостоя, убраны придорожные полосы от мусора и посторонних предметов. В субботнике участвовали более 1600 человек, вывезено около 1250 м 3 мусора, было задействовано 70 единиц техники.

Учитывая вышеизложенное отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края необходимо продолжить работы по выполнению основных мероприятий по муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» в 2019 году с привлечением отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения «Петровский комбинат благоустройства и озеленения», управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отдела образования и других организаций и населения для создания комфортной среды проживания Петровского городского округа.

Заместитель главы

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края В. Д.Барыленко