|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |

- СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

- о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края за 2017 год

В 2017 году на территории Петровского муниципального района Ставропольского края (далее – Петровский район) осуществлялась реализация 8 муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края (далее – программы), определяющих цели, задачи и направления социально-экономического развития района, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а так же показатели результативности реализации основных мероприятий.

Кроме того, в отчетном году на территории Петровского района реализовывались 57 муниципальных программ 12 сельских поселений и города Светлограда.

Сводный годовой доклад о ходе реализации программ и об оценке эффективности реализации программ за 2017 год подготовлен в соответствии с Федеральным Законом от 20 июня 2014 года № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Петровского муниципального района Ставропольского края (постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2015 года № 967 (далее – Порядок), Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края (распоряжение администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 11.06.2014 г. № 145-р) на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями программ и информации о кассовом исполнении бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края (далее – районный бюджет) за отчетный год.

Сводная информация о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципальных образований Петровского района подготовлена на основе данных, представленных территориальными отделами Управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

1. Сведения об основных результатах реализации Программ Петровского муниципального района Ставропольского края

Основные направления реализации муниципальных программ в 2017 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, определенным Стратегией социально-экономического развития Петровского муниципального района Ставропольского края на период до 2020 года. С учетом группировки муниципальных программ в рамках перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации Петровского района от 06 ноября 2013 года № 308-р, в 2017 году достигнуты следующие основные результаты реализации программ:

I. Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края».

Основной исполнитель Программы - отдел образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел образования).

За отчетный период в процессе решения задач, стоящих перед системой образования района, были достигнуты следующие результаты.

1. На 01.01.2018 года дошкольные образовательные организации района, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, посещали 3354 ребенка. Таким образом, доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста составила 65%. Проблема доступности дошкольного образования за прошедший период практически решена. Очередность по устройству детей на конец 2017 года в целом по району составил 609 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них в городе – 431, в сельских поселениях – 178 детей. В селе Константиновском сохраняется очередность в детские сады. Основная причина: мощность (количество мест) действующего сада не соответствует количеству детей дошкольного возраста, проживающих на территории села.

2. В 2017-2018 учебном году внедрение федерального государственного образовательного стандарта в 7-х классах, позволило увеличить долю школьников, обучающихся по ФГОС общего образования, в общей численности школьников до 72,9%.

3. В 2017 году дополнительным образованием было охвачено 83% учащихся. В воспитательной работе немаловажная роль принадлежит учреждениям дополнительного образования. В учреждениях дополнительного образования детей занимается 3337 детей, или 53 % от общего числа обучающихся. В олимпиадах различного уровня участвовало 415 обучающихся. Победителями и призерами стали 83 учащихся.

4. В пришкольных лагерях, в том числе организованных в учреждениях дополнительного образования, отдохнули 1503 ребенка. Все три потока работали площадки по месту жительства, их в районе было 29 с охватом- 1770 детей. С этого года были организованы площадки на базе МКУ ДО «Районная комплексная детско-юношеская спортивная школа». Кроме того, в летний период функционировал загородный лагерь «Родничок» с охватом 630 детей.

Трудовой занятостью в летний период отчетного года были охвачены 4306 учащихся. Через ГКУ «Центр занятости населения» было трудоустроено 160 обучающихся, работавших на благоустройстве школ. Продолжили свою работу ученические производственные бригады, трудовые объединения школьников, лучшие обучающиеся работали вожатыми в пришкольных лагерях, 279 обучающихся было трудоустроено индивидуально.

Всего летним отдыхом и трудом было охвачено 98 % детей от общего количества обучающихся в городском округе, в том числе достигнут 100% - ный охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5. Суммарная численность учителей и руководителей (директор и заместители директора) общеобразовательных учреждений, которые прошли повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС - 510 чел. (94%,); приступивших в 2017-2018 учебном году к реализации ФГОС общего образования в 7 классах по основным предметам-100%.

Работа по повышению квалификации и аттестации педагогических кадров на муниципальном уровне строится как подсистема непрерывного педагогического образования. Суммарная численность учителей и руководителей (директор и заместители директора) общеобразовательных учреждений, которые прошли повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС - 481 чел. (96,6%,), приступивших в 2016-2017 учебном году к реализации ФГОС общего образования в 6 классах по основным предметам - 100%.

6. Созданы комфортные современные условия для обучения, развивается школьная инфраструктура, которая предполагает улучшение материально-технического оснащения образовательных организаций, проведение ремонтов.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» проведен ремонт кровель в МКОУ СОШ №11 на сумму 1801,17 тыс. рублей (краевой бюджет – 1212,16 тыс.рублей, муниципальный бюджет – 59,01 тыс. рублей).

В рамках реализации комплекса мероприятий по созданию в 2017 году в общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов в МБОУ СОШ №10 проведен ремонт спортзала на сумму 1475,3 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1308,33 тыс. рублей, краевой бюджет – 83,51 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 83,51 тыс. рублей).

За счет средств бюджета Петровского муниципального района проведены работы по капитальному ремонту муниципального здания в пос. Горный для создания дополнительной дошкольной группы, по благоустройству, проектированию и оснащению муниципального здания в пос. Горный для создания дополнительной дошкольной группы, благоустройству, проектированию и оснащению муниципального здания в пос. Горный для создания дополнительной дошкольной группы, ремонту системы отопления спортивного зала в МКОУ СОШ № 10 с. Донская Балка,

установке ограждения, видеокамер, охранного освещения в МБУ ДО «Родничок», ремонту прачечной в МКДОУ ДС №16 «Березка» с. Ореховка, ремонту приточно-вытяжной системы вентиляции на пищеблоке МБОУЛ

№ 3, ремонту системы электроснабжения в МКДОУ ДС № 29 «Яблочко» с. Гофицкое, ремонту кровли зала настольного тенниса МКУ ДО «РК ДЮСШ», капитальному ремонту кровли в трех детских садах МКДОУ ДС № 8 «Малютка» г. Светлоград, МКДОУ ДС № 35 «Теремок» г. Светлоград, МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» с. Донская Балка, текущему ремонту асфальтобетонного покрытия, укладке бордюров в МКОУ СОШ № 9 и МКОУ СОШ № 13 на общую сумму 16167,11 тыс. рублей.

II. Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края «Социальное развитие Петровского муниципального района Ставропольского края».

Ответственный исполнитель программы - отдел социального развития администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел социального развития).

Соисполнители программы:

- муниципальное бюджетное учреждение Петровского муниципального района Ставропольского края «Физкультурно-оздоровительный центр «Победа» (далее – ФОК «Победа»);

- муниципальное казенное учреждение Петровского муниципального района Ставропольского края «Молодежный центр «Импульс» (далее – МЦ «Импульс»);

- отдел образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел образования);

1. В районе действует 561 детских и молодежных объединений. В 2017 году проведено 132 молодежно-массовых мероприятий, способствующих формированию у молодежи активной гражданской позиции, по профилактике межнациональных отношений, терроризма и экстремизма в молодежной среде, патриотической направленности, а так же районные этапы краевых конкурсов.

2. В течение 2017 г. был организован и проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в результате количество несовершеннолетних, стоящих на учете в ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по Петровскому району сократилось до 62 человек.

3. В отчетном периоде проведено 51 спортивное мероприятие, включая традиционные: спортивно-массовые соревнования, посвященные Дню Победы, Дню Физкультурника, Дню Ставропольского края, Дню города, различные кубки и чемпионаты Петровского района. Доля занимающихся физической культурой, спортом и туризмом на постоянной основе от общего числа жителей Петровского района по итогам 2017 года достигла 33,7%.

4. В целях развития и популяризации казачьей культуры проведены турниры по рукопашному бою среди казаков и казачьей молодежи Петровского района.

В сентябре и ноябре 2017 года прошли мероприятия с участием казачьего творческого коллектива «Горлинка», организовано выступление Кубанского казачьего ансамбля.

Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию казачьей культуры увеличилась до 47 человек.

5. В течение 2017 года члены казачьих обществ Петровского района привлекались к совместным патрулированиям и дежурствам с сотрудниками ОМВД России по Петровскому району. В данных мероприятиях приняли участие 36 человек.

6. Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, мероприятий по профилактике проявлений этнического и религиозного экстремизма способствовало тому, что в отчетном периоде в районе не допущено межнациональных конфликтов. Повышен уровень этнокультурной компетентности, как в молодежной среде, так и среди взрослого населения, а доля населения Петровского района, считающего состояние межнациональных отношений в районе стабильным, увеличилась до 39,0%.

III. Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Петровском муниципальном районе Ставропольского края».

Основным исполнителем программы является Управление труда и социальной защиты населения Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - УТСЗН Петровского района).

1. Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, составляет 100%.

В рамках программы ежемесячно производилось 33 выплаты разного характера льготным категориям граждан. Численность получателей мер социальной поддержки по итогам 2017 года составляет 22,4 тыс. человек. В результате обеспечены мерами социальной поддержки 100% граждан, обратившихся в УТСЗН и имеющих право на получение, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, что способствовало повышению уровня и качества их жизни.

2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения района приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в районе составляет 37,0%.

IV. Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края».

Ответственный исполнитель программы - отдел муниципального хозяйства.

Соисполнители программы

- отдел образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края;

- МКУ ПМР СК «Аварийно-спасательное формирование Петровского района».

1. На выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности Петровского муниципального района Ставропольского края направлено 9,8 млн. рублей, но, несмотря на это, доля протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности Петровского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности Петровского муниципального района составляет 55,0%.

2. Дорожно-транспортные происшествия, зарегистрированные на автомобильных дорогах, находящихся в собственности Петровского муниципального района, произошедшие из-за сопутствующих дорожных условий за отчетный 2017 год отсутствуют.

3. В 2017 году проведена замена 705 оконных блоков в 11-ти детских садах. Однако, в связи с вводом в эксплуатацию МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик» произошло увеличение объемов потребления энергетических ресурсов (свет, газ, вода, тепловая энергия) муниципальными учреждениями.

4. В 2017 получено положительное заключение государственной экспертизы в сфере строительства по сметной документации по проекту «Рекультивация несанкционированной свалки в городе Светлограде местоположение земельного участка: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, 450 метров на северо-запад от здания Светлоградской газонаполнительной станции, расположенной по адресу: г. Светлоград, ул. Привокзальная, 24». Проектная документация прошла экологическую экспертизу. Направлена заявка для включения проекта в государственную программу «Охрана окружающей среды 2012 – 2020 годы» в целях получения федерального софинансирования на рекультивацию свалки.

5. Из 19 муниципальных образовательных учреждений Петровского муниципального района системой видеонаблюдения оснащены 10 учреждений или 18,1%.

6. Доля населения Петровского района, проживающего в муниципальных образованиях Петровского района, в которых имеется техническая возможность доступа к системе-112, в общей численности населения Петровского района достигла 100%.

В течение 2017 года в единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ Петровского муниципального района Ставропольского края «Аварийно-спасательное формирование Петровского района» по номеру 112 поступило 2398 вызов, из них переадресовано:

- в пожарную охрану 361 (14,4% общего количества);

- в полицию 537 (18,9% общего количества);

- скорую помощь 657 (21,2% общего количества);

- службы жизнеобеспечения 757 (45,5% общего количества);

Муниципальным казенным учреждением Петровского муниципального района Ставропольского края «Аварийно-спасательное формирование Петровского района» в 2017 году проводились поисково-спасательные неотложные работы:

- количество выходов на поисково-спасательные работы: 482 единицы;

- пострадавших: 341 человек;

- из них спасено: 318 человек;

- погибло: 23 человека;

- участвовало в поисково-спасательных работах спасателей: 1096 человек;

- задействовано техники: 609 единиц;

- плавсредств: 24 единицы.

V. Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края «Культура Петровского муниципального района Ставропольского края».

Основным исполнителем мероприятий программы является - отдел культуры администрации Петровского муниципального района ставропольского края.

Соисполнители:

- МКУК «Петровская межпоселенческая центральная библиотека»;

- МБУК ПМР СК «Петровский организационно-методический центр»;

- МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа»;

- МКУ ДО «Светлоградская детская художественная школа».

1. В 2017 году для привлечения читателей и повышение престижа библиотеки проведены культурно-массовые мероприятия: «Библионочь»,

16-й районный фестиваль творческой молодежи «Души прекрасные порывы», первый районный литературный фестиваль «Погружение в классику. Реализуются проекты «К добру через книгу», «Жизнь прекрасна, не губите ее», «Гармония стихий», «Библиотека и молодежь: надежды, желания, мечты», «Нам этот мир завещано беречь», «Библиотека+семья = добрые друзья», «Брось природе спасательный круг», «Литературный приоритет», «Мир, в котором мы живем». Охват населения библиотечным обслуживанием в районе по итогам 2017 года составил 47,9%.

2. В учреждениях дополнительного образования по итогам отчетного года обучается 609 детей. В учреждениях дополнительного образования было проведено более 65 мероприятий. Кроме того, учащиеся МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» приняли участие в 21 конкурсе, МКУДО «Светлоградская районная детская художественная школа» - в 26 конкурсах различных уровней. Процент охвата участия обучающихся в конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, межрегиональные, краевые, зональные, районные) составляет 62,5%.

3. На базе МБУК ПМР СК «Организационно-методический центр» организовано организационно-методическое обеспечение учреждений культуры, проведение мастер-классов и семинаров. Количество проведенных преподавателями открытых уроков, мастер-классов, сольных концертов, творческих отчетов составляет 26 единиц. В отчетном периоде 360 работников сферы культуры Петровского муниципального района повысили профессиональный уровень.

VI. Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами Петровского муниципального района Ставропольского края».

Ответственный исполнитель программы - финансовое управление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - финансовое управление).

Соисполнитель программы - МКУ «Централизованная бухгалтерия Петровского муниципального района Ставропольского края».

1. В ходе реализации Программы обеспечено предоставление бюджетных ассигнований, включающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, осуществлены мероприятия, направленные на обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений и повышение уровня собираемости платежей в районный бюджет, обеспечены контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. В ходе реализации мероприятий программы выполнен перевод на централизованное бухгалтерское обслуживание органов местного самоуправления Петровского муниципального района Ставропольского края. Это позволило минимизировать управленческие затраты по осуществлению учетных и отчетных процедур.

Расходные обязательства Петровского муниципального района Ставропольского края выполнены на 98,5%.

2. В рейтинге по качеству управления бюджетным процессом Петровскому району Ставропольского края присвоена I степень управления бюджетным процессом.

3. В целях повышения эффективности расходов и качества управления средствами районного бюджета финансовым управлением в соответствии с Порядком и Методикой балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2016 год – 1 полугодие 2017 года. Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств районного бюджета, составила 4,02 балла.

VII. Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом Петровского муниципального района Ставропольского края».

Ответственным исполнителем программы является отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений).

1. За 2017 год отделом имущественных и земельных отношений проадминистрировано поступлений в консолидированный бюджет Петровского района на общую сумму 147972,0 тыс. рублей, в том числе арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности – 4439,0 тыс. рублей.

Плановые назначения поступлений в бюджет Петровского муниципального района Ставропольского края доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности Петровского муниципального района Ставропольского края, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в границах сельских поселений района перевыполнены на 40,03%.

VIII. Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края».

Ответственный исполнитель программы - отдел экономического анализа, планирования и прогнозирования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел экономического анализа).

Соисполнители программы:

- отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел сельского хозяйства);

- отдел муниципального хозяйства;

- отдел по организационным и общим вопросам администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - организационный отдел);

- МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» (далее - МКУ «МФЦ в Петровском муниципальном районе СК»);

- отдел правового и кадрового обеспечения администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел правого и кадрового обеспечения);

- Совет Петровского муниципального района Ставропольского края (далее – Совет Петровского района).

1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2017 год по данным мониторинга инвестиционной деятельности в общем по району составил 1780,6 млн. рублей.

В отчетном периоде в рамках Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата приняты к сопровождению по принципу «одного окна» три инвестиционных проекта. Суммарный объем инвестирования 715,0 млн. рублей, период реализации 2017-2020 годы.

В 2017 году на территории Петровского городского округа Ставропольского края реализованы 3 инвестиционных проекта, общий объем освоенных инвестиций составил 384,16 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года продолжается реализация 11 инвестиционных проектов с предполагаемым объемом финансирования около 2,4 млрд. рублей.

2. По итогам 2017 года на территории района осуществляют деятельность 2258 субъектов малого и среднего бизнеса (далее - субъекты МСП), из них 1978 индивидуальных предпринимателей (87,6% от общего числа). Наибольшее количество занято в торговле и сфере оказания услуг – 84,5%.

Микрозаймы НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на общую сумму 6,4 млн. рублей получили семь субъектов предпринимательской деятельности. ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлено шесть поручительств на сумму 133,2 млн. рублей.

Государственная поддержка в области сельского хозяйства оказана 13 сельскохозяйственным товаропроизводителям района на сумму 6,2 млн. рублей.

Муниципальная поддержка за счет средств бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края не оказывалась, так как не были поданы заявки на участие в конкурсе.

3. По статистическим данным сельскохозяйственными предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 2,6 млрд. рублей, при темпе роста к 2016 году 122,0%.

По статистическим данным в первоначально оприходованном весе хозяйствами всех категорий собрано 435,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу на зерно, при средней урожайности 35,4 ц/га.

Технические и масличные культуры возделывались на площади 35,0 тыс. гектаров, что на 5,7 тыс. гектаров больше уровня прошлого года, валовой сбор их составил 50,1 тыс. тонн.

Хозяйствами всех категорий произведено овощей открытого грунта – 11,64 тыс. тонн.

Посевная площадь озимых под урожай 2018 года составляет 99,6 тыс. гектаров, озимым рапсом занято 6,1 тыс. гектаров.

По состоянию на 01 января 2018 года в хозяйствах всех категорий выращивается:

- около 11,2 тыс. голов крупного рогатого скота,

- в т.ч. коров - 6,2 тыс. голов,

- свиней 9,8 тыс. голов,

- овец 16,94 тыс. голов,

- птицы 1354,3 тыс. голов.

Произведено (выращено) мяса в живом весе 23,7 тыс. тонн молока произведено 28,8 тыс. тонн, реализовано 19,5 тонн рыбы.

В целях модернизации сельскохозяйственного производства сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретены 10 тракторов и 8 зерноуборочных комбайнов и другая сельскохозяйственная техника на общую сумму более 398,5 млн. рублей. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади по итогам 2017 года составляет 119 л.с.

Финансовая поддержка за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края оказана 16 сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе 8 гражданам, ведущим Л(П)Х.

4. В информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории округа (далее ИСОГД), внесено 119 градостроительных планов земельных участков, 1166 документов в отношении застроенных и подлежащих застройке земельных участков. По 249 запросам от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, предоставлены сведения, содержащиеся в ИСОГД.

5. В течение отчетного года за получением муниципальных и государственных услуг в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» обратились 73,7 тыс. человек (в 2016 году – 65,5 тыс. человек). По результатам анкетирования посетителей временем предоставления услуг удовлетворены 100% опрошенных, доступностью информации о предоставлении услуг удовлетворены 100,0% опрошенных.

6. В рамках борьбы с коррупцией проведена антикоррупционная экспертиза 77 проектов нормативных правовых актов администрации Петровского муниципального района Ставропольского края. Даны положительные заключения в отношении всех рассмотренных проектов, нормативно-правовые акты приняты. В газете «Вестник Петровского района» опубликовано 142 материалов администрации Петровского муниципального района Ставропольского края.

Проведена проверка сведений муниципальных служащих о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществлялось в соответствии с запланированными сроками

Проведено за отчетный период 17 заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов.

В течение отчетного года работал «Телефон доверия» главы администрации Петровского муниципального района, за отчетный период на телефон доверия поступило 46 обращений граждан, сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей не поступало.

Проведена учеба аппарата администрации Петровского муниципального района, глав муниципальных образований в количестве 12 заседаний с рассмотрением вопросов антикоррупционной пропаганды.

За 2017 год в администрацию Петровского муниципального района Ставропольского края поступило 498 обращений (498 заявлений).

Информация о работе с обращениями граждан по кварталам и годам размещена на официальном сайте администрации, а также опубликована в газете вестник «Вестник Петровского района».

7. Разработано 6 правовых актов администрации Петровского муниципального района Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Ставропольского края и законодательством Российской Федерации. В отчетном периоде из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы, переведены на вышестоящую должность 7 муниципальных служащих, 2 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование, 27 муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв, приняли участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления.

В администрации и органах администрации Петровского муниципального района Ставропольского края прошли производственную практику 5 студентов образовательных учреждений.

2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ

Для анализа и оценки эффективности реализации программ установлены целевые индикаторы и показатели, отражающие конкретные результаты реализации каждой из подпрограмм.

Оценка степени достижения значений индикаторов достижения целей программ и показателей решения задач подпрограмм программ проведена по 35 целевым индикаторам и 118 показателям решения задач. Из них:

- достигнуты плановые значения 27 целевых индикаторов (77,1%) и 87 (73,7%) показателей решения задач;

- не достигнуты плановые значения по 8 целевым индикаторам (22,9%):

программы «Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края»:

1. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста;

2. Доля детей, охваченных летним отдыхом и трудовой занятости;

3. Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических работников.

программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края»:

1. Снижение муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных им энергетических ресурсов (свет, газ, вода, тепловая энергия);

2. Доля муниципальных учреждений Петровского муниципального района, оснащенных системой видеонаблюдения.

программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края»:

1. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения;

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Петровском районе;

3. Степень освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы.

- не достигнуты плановые значения по 31 показателю решения задач подпрограмм (26,3%):

программы «Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края»:

1. Количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации;

2. Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования;

3. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

4. Численность детей-сирот, состоящих на воспитании в семьях.

программы «Социальная поддержка граждан в Петровском муниципальном районе Ставропольского края»:

1. Численность получателей ежемесячной денежной выплаты, нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

2. Процент освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда».

программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края»:

1. Количество учреждений, финансируемых за счёт средств районного бюджета, использующих автономные источники теплоснабжения;

2. Количество муниципальных учреждений Петровского муниципального района, оснащенных системой видеонаблюдения.

программы «Культура Петровского муниципального района Ставропольского края»:

1. Количество библиографических справок;

2. Объем библиотечного фонда;

3. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования;

4. Доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности детей, проживающих на территории Петровского муниципального района;

5. Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования, прошедших курсы повышения квалификации и аттестацию квалификационных категорий;

6. Количество участников клубного формирования.

программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края»:

1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал;

2. Объем платных услуг, оказанных населению;

3. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек;

4. Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Петровского муниципального района, в т.ч. картофеля;

5. Площадь закладки виноградников;

6. Производство молока в хозяйствах всех категорий;

7. Освоение средств, выделенных на осуществление управленческих функций отделом сельского хозяйства;

8. Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях: тракторов,

9. Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях: комбайнов зерноуборочных;

10. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);

11. Количество подготовленных документов территориального планирования;

12. Количество утвержденных градостроительных планов земельных участков;

13. Количество выданных разрешений на строительство объектов;

14. Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов;

15. Освоение средств, предусмотренных на разработку и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности;

16. Доля назначений на должности муниципальной службы из кадрового резерва, в общем объеме назначений на должности муниципальной службы;

17. Количество муниципальных служащих, принявших участие в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий».

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации программ, непосредственные результаты, запланированные к достижению в 2017 году, достигнуты в полном объеме (от 85% до 100%) по трем программам:

«Социальное развитие Петровского муниципального района Ставропольского края» (100%);

«Управление финансами Петровского муниципального района Ставропольского края» (100%);

«Управление имуществом Петровского муниципального района Ставропольского края» (100%);

менее 85% также по пяти программам:

«Социальная поддержка граждан в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» (83,3%);

«Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» (80,0%);

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» (75,0%);

«Культура Петровского муниципального района Ставропольского края» (73,9%);

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» (60,0%).

3.Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета района на реализацию Программ, фактических объемов выпадающих доходов бюджета района в результате применения налоговых льгот и иных мер муниципального регулирования, фактических расходов участников Программы и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения Программы их запланированному уровню

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходов районного бюджета на 31 декабря 2017 года на реализацию мероприятий программ запланировано 1 334 756,27 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2017 год составили 1 317 715, 24 тыс. рублей или 98,73% уточненных назначений.

Оценку кассового исполнения расходов районного бюджета выше среднего уровня получили 3 программы: «Социальная поддержка граждан в Петровского муниципального района Ставропольского края», «Культура Петровского муниципального района Ставропольского края», «Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края».

Самую низкую оценку кассового исполнения расходов районного бюджета получила программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края».

1. Степень соответствия фактических расходов районного бюджета их запланированному уровню на реализацию программы «Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» достигла 99,1%.

Ниже среднего уровня произведены кассовые расходы при реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» (95,9%) и подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» (98,7%).

2. Степень соответствия фактических расходов районного бюджета их запланированному уровню на реализацию программы «Социальная поддержка граждан в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» достигла 96,8%.

Ниже среднего уровня произведены расходы при реализации подпрограммы «Муниципальная поддержка казачества Петровского муниципального района Ставропольского края» (56,0%) и подпрограммы «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского муниципального района Ставропольского края» (60,0%).

3. Степень соответствия фактических расходов районного бюджета их запланированному уровню на реализацию программы «Социальная поддержка граждан в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» достигла 99,8%. Расходы осуществлялись в основном за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

4. Степень соответствия фактических расходов районного бюджета их запланированному уровню на реализацию программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» достигла 89,6%. Наиболее низкий процент освоения средств сложился при реализации подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» – 9,4%.

5. Степень соответствия фактических расходов районного бюджета их запланированному уровню на реализацию программы «Культура Петровского муниципального района Ставропольского края» достигла 99,4%.

6. Степень соответствия фактических расходов районного бюджета их запланированному уровню на реализацию программы «Управление финансами Петровского муниципального района Ставропольского края») достигла 95,7%. Отклонение от планового уровня обусловлено тем, что по мероприятию «Резервирование средств на исполнение расходных обязательств Петровского муниципального района Ставропольского края» на обеспечение соответствующего уровня оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений образования и культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, был предусмотрен резерв в сумме 4 600,0 тыс. рублей, из которых по фактической потребности в течение 2017 года главным распорядителям было перераспределено 837,6 тыс. рублей.

7. Степень соответствия фактических расходов районного бюджета их запланированному уровню на реализацию Программы «Управление имуществом Петровского муниципального района Ставропольского края» достигла 97,1%.

8. Степень соответствия фактических расходов районного бюджета их запланированному уровню на реализацию программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» достигла 95,9%. Значительно ниже среднего уровня произведены расходы по подпрограмме «Градостроительство (8,3%). Не произведены расходы по подпрограмме «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», что связано с отсутствием заявок на предоставление грантов на поддержку на организацию и развитие бизнеса.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей Программы в части, касающейся хода реализации соответствующих Программ

В течение отчетного 2017 года вносились изменения в действующие программы в соответствии с решением Совета Петровского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

В целях более эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями муниципальных программ были утверждены детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2017 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные за их выполнение лица.

В связи с внесением изменений в программы Петровского муниципального района Ставропольского края и изменением объема муниципальных программ, вносились изменения в детальные планы-графики реализации программ на 2017 год:

- «Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края», увеличен объем финансирования;

- «Социальное развитие Петровского муниципального района Ставропольского края», увеличен объем финансирования,

- «Социальная поддержка граждан в Петровском муниципальном районе Ставропольского края», увеличен объем финансирования;

- «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края», увеличен объем финансирования;

- «Культура Петровского муниципального района Ставропольского края», увеличен объем финансирования, увеличено количество контрольных событий;

- «Управление финансами Петровского муниципального района Ставропольского края», увеличен объем финансирования, увеличено количество контрольных событий;

- «Управление имуществом Петровского муниципального района Ставропольского края», увеличен объем финансирования, увеличено количество контрольных событий;

- «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края», внесены изменения в объемы финансирования, увеличено количество контрольных событий.

В отчетном периоде запланировано выполнение 115 основных мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение 153 целевых индикаторов и показателей решения задач.

По результатам 2017 года ответственными исполнителями муниципальных программ признаны полностью выполненными 103 основных мероприятия (89,6%), удалось достичь плановых значений по 118 целевым индикаторам и показателям решения задач (77,1%).

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации муниципальных программ, непосредственные результаты, запланированные к достижению в 2017 году, достигнуты в полном объеме – от 85% до 100% – по трем программам: «Управление финансами Петровского муниципального района Ставропольского края», «Управление имуществом Петровского муниципального района Ставропольского края», «Социальное развитие Петровского муниципального района Ставропольского края». По пяти муниципальным программам степень достижения непосредственных результатов реализации составила менее 85%.

Большинство основных мероприятий муниципальных программ выполнены в полном объеме, запланированные результаты их реализации достигнуты – из 381 контрольного события, запланированного к выполнению в 2017 году, не позднее запланированного срока наступили 360 контрольных событий (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия, и они дали ожидаемые результаты).

Наибольшая доля невыполненных контрольных событий в общем объеме контрольных событий наблюдается по следующим муниципальным программам:

- «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» – 3,1% (не выполнено 12 контрольных событий);

- «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» – 1,1% (не выполнено 4 контрольных события).

Основными причинами невыполнения контрольных событий является отсутствие финансирования из краевого бюджета, отсутствие заявок на участие в конкурсах и аукционах, наличие противоречий в действующем законодательстве.

На реализацию программ оказали влияние внутренние риски:

- недостаточно эффективный мониторинг выполнения основных мероприятий и контрольных событий со стороны ответственных исполнителей и соисполнителей программ;

- недостаточное освоение финансовых ресурсов, предусмотренных программами, что не позволило в полном объеме выполнить мероприятия и обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей решения задач;

- несоответствие запланированных индикаторов запланированному финансированию;

К внешним рискам, оказавшим влияние на реализацию программ, стоит отнести:

- не своевременное поступление средств из федерального и краевого бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий, что не позволило своевременно выполнить контрольные события и обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей решения задач;

- несовершенство законодательной базы на краевом и федеральном уровнях в сфере реализации программ;

- сохраняющиеся экономические санкции, высокая инфляция, рост долговой нагрузки и ухудшение финансового положения субъектов экономической деятельности и населения Российской Федерации в целом и района в частности.

5. Оценка эффективности реализации Программ

Оценка эффективности программ произведена финансовым управлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации муниципальной программы;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края в 2017 году можно отметить, что практически по всем муниципальным программам наблюдается взаимосвязь целей муниципальных программ и задач подпрограмм. Исключение составила программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края», у которой средняя степень достижения составила 50%, а средняя степень решения задач – 124,4%.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации действующих программ, исходя из среднего значения степеней достижения целей программы и задач их подпрограмм.

- 1. Качество управления муниципальной программой:

- - «Социальное развитие Петровского муниципального района Ставропольского края» - 100%;

- «Управление финансами Петровского муниципального района Ставропольского края» - 100%;

- «Культура Петровского муниципального района Ставропольского края» - 100%;

- «Управление имуществом Петровского муниципального района Ставропольского края» - 83,3%;

- «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» - 87,1 %;

- «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» - 82,6%;

- «Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» - 100,0%;

- «Социальная поддержка граждан в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» - 90,3%.

2. Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм:

- «Социальное развитие Петровского муниципального района Ставропольского края» 168,8%

- «Управление финансами Петровского муниципального района Ставропольского края» 145,8%

- «Культура Петровского муниципального района Ставропольского края» - 119,4%;

- Управление имуществом Петровского муниципального района Ставропольского края - 166,7%;

- «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края»105,5%;

- «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» 95,0%;

- «Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» - 84,7%

- «Социальная поддержка граждан в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» - 83,3%;

3. Оценка результативности достижения целей программы и задач ее подпрограмм:

3.1. Оценка результативности достижения целей программы и задач ее подпрограмм выше плановой:

- «Социальное развитие Петровского муниципального района Ставропольского края»;

- «Управление финансами Петровского муниципального района Ставропольского края»;

- «Культура Петровского муниципального района Ставропольского края»;

- «Управление имуществом Петровского муниципального района Ставропольского края»;

- «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края».

3.2. Оценка результативности достижения целей программы и задач ее подпрограмм плановая:

- «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края».

3.3. Оценка результативности достижения целей программы и задач ее подпрограмм ниже плановой:

- «Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края»;

- «Социальная поддержка граждан в Петровском муниципальном районе Ставропольского края».

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края за 2017 год можно сделать вывод, что эффективны и целесообразны к финансированию:

- муниципальная программа «Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края»;

- муниципальная программа «Социальное развитие Петровского муниципального района Ставропольского края;

- муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Петровском муниципальном районе Ставропольского края»;

- муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края»;

- муниципальная программа «Культура Петровского муниципального района Ставропольского края»;

- муниципальная программа «Управление финансами Петровского муниципального района Ставропольского края»;

- муниципальная программа «Управление имуществом Петровского муниципального района Ставропольского края».

Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» целесообразна к финансированию, однако четкой взаимосвязи целей муниципальной программы и задач подпрограмм не наблюдается, в связи с чем, при реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края на период 2018-2020 годов необходимо обеспечить взаимоувязку показателей целей муниципальных программ и задач подпрограмм.

6. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом

В связи с преобразованием муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное муниципальное образование Петровский городской округ Ставропольского края, реализация муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края прекращена.

- В 2018 году в Петровском городском округе Ставропольского края действуют 15 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, разработанные и утвержденные на период действия 2018-2023 годов.

- 7. Реализация муниципальных программ муниципальных образований Петровского муниципального района Ставропольского края за 2017 год

7.1. Реализация муниципальных программ муниципального образования город Светлоград Петровского района Ставропольского края

На территории муниципального образования город Светлоград Петровского района Ставропольского края осуществлялась реализация 7 муниципальных программ муниципального образования город Светлоград Петровского района Ставропольского края определяющих цели, задачи и направления социально-экономического развития города Светлограда, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а так же показатели результативности реализации основных мероприятий:

1. Муниципальная программа муниципального образования город Светлоград Петровского района Ставропольского края «Управление имуществом и градостроительство, утверждена постановлением администрации города Светлограда от 6 декабря 2016 года № 779.

2. Муниципальная программа муниципального образования город Светлоград Петровского района Ставропольского края «Социальное развитие, развитие малого и среднего бизнеса, развитие межнациональных отношений и поддержка некоммерческих организаций, в том числе казачества», утверждена постановлением администрации города Светлограда от 07 декабря 2016 года № 785.

3. Муниципальная программа муниципального образования город Светлоград Петровского района Ставропольского края «Развитие муниципальной службы», утверждена постановлением администрации города Светлограда 07 декабря 2016 года № 783.

4. Муниципальная программа муниципального образования город Светлоград Петровского района Ставропольского края «Развитие культуры и организация досуга» утверждена постановлением администрации города Светлограда 07 декабря 2016 года № 784.

5. Муниципальная программа муниципального образования город Светлоград Петровского района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утверждена постановлением администрации города Светлограда от 05 декабря 2016 года № 776.

6. Муниципальная программа муниципального образования город Светлоград Петровского района Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2017 год», утверждена постановлением администрации города Светлограда от 13 апреля 2017 года № 246.

7. Муниципальная программа муниципального образования город Светлоград Петровского района Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства», утверждена постановлением администрации города Светлограда от 06 декабря 2016 года № 781.

Основные направления реализации муниципальных программ в 2017 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Светлоград Петровского района Ставропольского края на период до 2025 года с учетом группировки муниципальных программ в рамках перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Светлограда Петровского района Ставропольского края от 22.02.2017г № 68.

7.1.1. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Светлоград Петровского района Ставропольского края от 21.04.2015 №187 «О Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

По рейтингу эффективности реализации программ признаются эффективными программы, получившие оценку свыше 80 до 100 баллов следующие программы:

«Развитие муниципальной службы»;

«Формирование современной городской среды на 2017 год»;

«Управление имуществом и градостроительство»;

«Социальное развитие, развитие малого и среднего бизнеса, развитие межнациональных отношений и поддержка некоммерческих организаций, в том числе казачества»;

«Развитие культуры и организация досуга»;

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»;

По рейтингу эффективности реализации программ программа «Социальная поддержка граждан», получившие оценку свыше 50 до 80 баллов признается недостаточно эффективной. Основной причиной явилось отсутствие краевого финансирования на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья и перераспределения бюджетных ассигнований, предназначенных на строительство объектов инженерной инфраструктуры, на другие цели, в частности на статью расходов по ремонту дорог местного значения. Причиной экстренного изъятия средств с данной подпрограммы послужила ликвидация последствий паводкового подтопления на территории города Светлограда от 26.05.2017 г.

7.1.2. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования город Светлограда Петровского района Ставропольского края, связанных с реализацией Программ

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходов городского бюджета на 31 декабря 2017 года на реализацию мероприятий программ запланировано 142 589,76 тыс. рублей тыс. рублей. Кассовые расходы в 2017 году составили 137 950,58 тыс. рублей или 96,75% уточненных назначений.

Кассовый расход более 95% к уточненным годовым назначениям по следующим программам:

- «Формирование современной городской среды на 2017 год» 99,5%;

- «Социальное развитие, развитие малого и среднего бизнеса, развитие межнациональных отношений и поддержка некоммерческих организаций, в том числе казачества» 99,8 %;

- «Развитие культуры и организация досуга» 100%;

- «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» 95,59%;

Кассовый расход по мероприятиям программ менее 95% к уточненным плановым назначениям произведен по программам:

- «Развитие муниципальной службы» 91,48%;

- «Управление имуществом и градостроительство» 93,9%.

Самый низкий кассовый расход по мероприятиям 64,6% у программы «Социальная поддержка граждан».

Оценку кассового исполнения расходов городского бюджета выше среднего уровня получили программы:

«Формирование современной городской среды на 2017 год»;

«Социальное развитие, развитие малого и среднего бизнеса, развитие межнациональных отношений и поддержка некоммерческих организаций, в том числе казачества»;

«Развитие культуры и организация досуга»;

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства».

Самую низкую оценку кассового исполнения расходов городского бюджета получила программа «Социальная поддержка граждан».

7.1.3.Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом

В связи с преобразованием муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное муниципальное образование Петровский городской округ Ставропольского края, в соответствии с Законом Ставропольского края от 14.04.2017 года № 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», решением Светлоградского городского Совета депутатов Петровского района Ставропольского края от 29.08.2017 года № 43 «О ликвидации администрации муниципального образования города Светлограда Петровского района Ставропольского края», реализация муниципальных программ муниципального образования город Светлоград Петровского района Ставропольского края программ прекращена в декабре 2017 года.

7.2. Реализация муниципальных программ муниципального образования

села Благодатное Петровского района Ставропольского края

В 2017 году на территории муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края (далее – с. Благодатное) осуществлялась реализация 4 муниципальных программ села Благодатное (далее – программы), определяющих цели, задачи и направления социально-экономического развития села Благодатное, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а так же показатели результативности реализации основных мероприятий:

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Благодатное Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края от 24 августа 2015 года № 106;

2. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании села Благодатное Петровского района Ставропольского края », утверждена постановлением администрации муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края от 16 декабря 2015 года № 170;

3. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края», утверждена постановлением администрации муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края от 16 декабря 2015 года № 171;

4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании села Благодатное Петровского района Ставропольского края», утверждена постановлением администрации муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края от 16 декабря 2015 года № 169.

7.2.1.Сведения об основных результатах реализации Программ

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Благодатное Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований на реализацию программы составила 10 094,36 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7 699,41 тыс. рублей.

Результатом реализации программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании селе Благодатное Петровского района Ставропольского края» стало:

- сокращение количества дорожно-транспорных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах;

- снижение преступности в сфере незаконного оборота наркотиков;

- устранение несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов;

- повышение уровня безопасности граждан на территории муниципального образования.

2. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании села Благодатное Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований на реализацию программы составила 2,70 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2,70 тыс. рублей.

В отчетном году достигнуты все целевые показатели и индикаторы:

- количество посещений пользователями раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте администрации муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края (по результатам опроса) - 50%;

- доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования -100%;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 35 чел.;

- численность занятых в малом и среднем предпринимательстве – 336 чел.

В ходе реализации программы за отчетный период из-за отсутствия заявок от предпринимателей не было исполнено основное мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Все остальные мероприятия исполнены.

3. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований на реализацию программы составила 7 904,84 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7 757,75 тыс. рублей.

В рамках программы было проведено 360 спортивно - массовых и 315 культурно - массовых мероприятий для населения; произведен ремонт и обслуживание плоскостных спортивных сооружений.

В 2017 году были выполнены все основные мероприятия, достигнуты все целевые показатели и индикаторы.

4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании села Благодатное Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований на реализацию программы составила 2 190,85 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 182,03 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является совершенствование организации муниципальной службы в муниципальном образовании села Благодатное, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

В связи с принятием решения о ликвидации администрации муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края и сокращением численности муниципальных служащих, основное мероприятие «Проведение профессиональной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих» не исполнено. По этой же причине не все целевые показатели и индикаторы достигнуты:

- по целевому показателю «Приобретение общесистемного и антивирусного программного обеспечения» достижения составляют 80%, «Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей на автомобиль Администрации» - 54%; «Содержание административных зданий и иных имущественных объектов (в том числе ТО автомобиля, ТО газового оборудования)» - 85%.

7.2.2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ

В связи с формальным подходом к разработке методики расчета оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края определить степень эффективности реализации муниципальных программ не представляется возможным.

7.2.3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края, связанных с реализацией Программ

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета на 31 декабря 2017 года на реализацию мероприятий программ запланировано 20192,75 тыс. рублей тыс. рублей. Кассовые расходы за 2017 год составили 17 641,90 тыс. рублей или 87,37%  от уточненных плановых назначений.

Кассовый расход по мероприятиям программ более 95% от уточненных плановых назначений произведен по следующим программам:

- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании села Благодатное Петровского района Ставропольского края» - 99,6%;

- «Социальное развитие муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края» - 98,14%;

- «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании села Благодатное Петровского района Ставропольского края» - 100%.

Самое низкое кассовое исполнение 76,27% по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Благодатное Петровского района Ставропольского края».

7.2.4.Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом

В связи с преобразованием муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное муниципальное образование Петровский городской округ Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 14.04.2017 года № 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», решением Думы муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края от 04.09.2017 г. № 38 «О ликвидации администрации муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края реализация программ муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края прекращена в декабре 2017 года.

7.3. Реализация муниципальных программ муниципального образования

Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края

В 2017 году на территории муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края (далее – Высоцкий сельсовет) осуществлялась реализация 4 муниципальных программы муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края (далее – программы), определяющих цели, задачи и направления социально-экономического развития Высоцкого сельсовета, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а так же показатели результативности реализации основных мероприятий:

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21.12.2015 года №179;

2. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21.12.2015 года №180 (в редакции постановления от 14.03.2017 г.

№ 43);

3. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21.12.2015 года

№ 178.

4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края», утверждена постановлением администрации муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21.12.2015 года №177.

7.3.1.Сведения об основных результатах реализации Программ

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края».

В отчетном году в рамках реализации основных мероприятий было изготовлено 16 технических и межевых планов на водопровод на сумму 76,0 тыс. рублей, произведен монтаж линий уличного освещения 0,02 км на сумму 17,83 тыс. рублей, приобретены энергосберегающие лампы в количестве 88 шт. на сумму 19,36 тыс. рублей, произведен ремонт, монтаж и наладка, технического обслуживания систем пожарной сигнализации в зданиях муниципальных учреждений культуры, проведена независимая оценка имущества (здания и земельного участка) в количестве 2 шт. на сумму 10,0 тыс. рублей, изготовлено 6 технических паспортов зданий на сумму 48,97 тыс. рублей, выполнены кадастровые работы по подготовке межевых планов на земельные участки в количестве 5 шт. на сумму 32,5 тыс. рублей, в рамках реализации проекта развития территорий, основанных на местных инициативах, была благоустроена территория мемориального комплекса Славы в селе Высоцкое.

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры» мероприятие по приобретению оборудования для обеззараживания питьевой воды за счет средств краевого бюджета не было выполнено, из-за нарушения поставщиком сроков поставки оборудования.

Из-за увеличения часов освещения и удорожания энергоносителей не был достигнут целевой показатель «снижение объёма финансовых средств, направляемых из бюджета Высоцкого сельсовета на оплату за энергоносители, потребляемые организациями, финансируемыми за счёт средств бюджета Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края». Произошло увеличение вышеуказанных объемов финансовых средств на 18,6% от плановых назначений.

Целевой показатель «Количество установленных светильников с энергосберегающими лампами» составил 25 шт., вместо плановых 100 шт. В достижении остальных целевых показателей и индикаторов проблем не возникло.

2. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию муниципальной программы составила 24 243,77 тыс. рублей, кассовое исполнение – 24 027,39 тыс. рублей.

В отчетном году в рамках реализации программы было проведено 16 спортивных мероприятий по футболу; приобретено 6 спортивных уличных тренажеров; проведено 420 культурно – массовых мероприятий с количеством посетителей 21 251 человек из общего числа мероприятий мероприятия на платной основе составили 112 ед. с числом посетителей 1 487 чел.; выполнен ремонт зданий учреждения Дома культуры села Ореховка и здания учреждения Дома культуры села Высоцкое; была построена комплексная спортивная площадка в с. Высоцкое площадью 800 кв. м. на сумму 2908,73 тыс. рублей.

В связи с проведением ремонтов в домах культуры не были достигнуты в полном объеме целевые показатели и индикаторы:

- число жителей, посетивших мероприятия: план 22750 чел., факт 21251 чел.;

- увеличение количества проводимых мероприятий с участием инвалидов: по плану 3 мероприятия, факт - 2.

В достижении остальных целевых показателей и индикаторов проблем не возникло.

3. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края» составила 34,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 33,75 тыс. рублей, или 99,26% к годовым назначениям.

Данные денежные средства были направлены на публикации в газете «Петровские вести»:

- нормативно-правовых актов муниципального образования Высоцкого сельсовета;

- ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих и фактических расходах на оплату их труда.

Результатом реализации программы стало - увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования до 90%, что выше запланированного показателя на 40%.

4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края», утверждена постановлением администрации муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21.12.2015 года №177.

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края» составила 593,57 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 533,93 тыс. рублей, или 89,95% к годовым назначениям.

В рамках реализации программы были приобретены расходные материалы и запасные части к оргтехнике, производился ремонт сетевого и компьютерного оборудования, приобретены средства антивирусной защиты,

производилась оплата услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, производилась обработка архивных документов.

В связи с принятием решения о ликвидации администрации муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края и сокращением численности муниципальных служащих не были достигнуты следующие целевые показатели:

Число муниципальных служащих, направленных на профессиональную переподготовку (не менее) 1 чел – 0 чел.

Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (не менее) 3 чел.

Все остальные целевые показатели и индикаторы достигнуты в полном объеме.

7.3.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ

В связи с формальным подходом к разработке методики расчета оценки эффективности реализации программ муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края определить степень эффективности реализации программ не представляется возможным.

7.3.3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края, связанных с реализацией Программ

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета на 31 декабря 2017 года на реализацию мероприятий программ запланировано 34 032,23 тыс. рублей тыс. рублей. Кассовые расходы за 2017 год составили 30 972,77 тыс. рублей или 91,01%  от уточненных плановых назначений.

Кассовый расход по мероприятиям программ более 95% от уточненных плановых назначений произведен по следующим программам:

- «Социальное развитие муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края» - 99,11%;

- «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края» - 99,26%.

По муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края» кассовое исполнение составило 89,95% к плановым показателям.

Самое низкое кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края» - 69,62% к плановым назначениям.

7.3.4.Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом

В связи с преобразованием муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное муниципальное образование Петровский городской округ Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 14.04.2017 года № 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», решением муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края от 29.08.2017 г. № 334 «О ликвидации администрации муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края» реализация программ муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края прекращена в декабре 2017 года.

7.4.Реализация муниципальных программ муниципального образования

села Гофицкое Петровского района Ставропольского края

В 2017 году на территории муниципального образования села Гофицкое Петровского района Ставропольского края (далее – с. Гофицкое) осуществлялась реализация 4 муниципальных программ муниципального образования села Гофицкое Петровского района Ставропольского края (далее – программы), определяющих цели, задачи и направления социально-экономического развития села Гофицкое, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а так же показатели результативности реализации основных мероприятий:

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании село Гофицкое Петровского района Ставропольского края», утверждена постановлением администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 18 ноября 2015 года № 177;

2. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании село Гофицкое Петровского района Ставропольского края», утверждена постановлением администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 18 ноября 2015 года № 179;

3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 18 ноября 2015 года № 180;

4. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края», утверждена постановлением администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 18 ноября 2015 года №178.

7.4.1. Сведения об основных результатах реализации Программ

1.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании село Гофицкое Петровского района Ставропольского края.

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании село Гофицкое Петровского района Ставропольского края» составила 4 381,17 тыс. рублей, кассовое исполнение - 2 720,33 тыс. рублей.

Данные денежные средства были израсходованы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, по профилактике терроризма, экстремизма, противодействия незаконному обороту наркотических средств, созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, по повышению уровня пожарной безопасности, по использованию и охране земель и муниципального имущества (подготовка схем на кадастровом плане территории, топографической съемке, межевого плана, градостроительного плана 2-х земельных участков) по благоустройству и др.

В отчетном году достигнуты все целевые индикаторы и показатели:

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах, находящихся в собственности муниципального образования - 6,5%

- снижение протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования не отвечающих нормативным требованиям – 50%

- увеличение числа мест с массовым пребыванием граждан, оборудованных техническими средствами контроля за ситуацией – 0,3%

- увеличение количества подростков и молодежи вовлеченных в профилактические мероприятия – 550 чел.

- наличие энергетических паспортов в муниципальных учреждениях – 100%

- повышение эффективности профилактической работы (кол-во проведенных инструктажей, бесед) – 180 ед.

- количество изготовленных технических паспортов – 2 шт.

- количество объектов, на которые произведена регистрация права собственности 1 ед.

- количество земельных участков, на которые произведена регистрация права собственности – 2 ед.

2. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании село Гофицкое Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании село Гофицкое Петровского района Ставропольского края» составила 16,69 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2017 год - 16,69 тыс. рублей.

1. В рамках Подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Петровского района Ставропольского края мероприятия по данному направлению не проводились, в виду отсутствия заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. В рамках Подпрограммы «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования Петровского района Ставропольского края» были проведены следующие мероприятия:

- публикация ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание (в течении года).

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Петровского района Ставропольского края (в течение года без финансирования).

Кассовое исполнение программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании село Гофицкое Петровского района Ставропольского края» составляет 100% к уточненным плановым назначениям.

3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 438,91 тыс. рублей, кассовое исполнение - 403,20 тыс. рублей.

Кассовое исполнение программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края» составляет 91,9% к уточненным плановым назначениям.

Результатом реализация муниципальной программы стало:

- совершенствование организации муниципальной службы в администрации муниципального образования села Гофицкое, повышение ее эффективности;

- повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих администрации муниципального образования села Гофицкое;

- обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации муниципального образования села Гофицкое для населения (создание и функционирование Интернет-сайта, создание и развитие общественных пунктов доступа к информационный сетям);

- повышение эффективности работы органов местного самоуправления посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий.

4. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 12 307,03 тыс. рублей, кассовое исполнение - 12036,21 тыс. рублей.

В отчетном периоде были исполнены все основные мероприятия.

Это привело к следующим достижениям целевых индикаторов и показателям:

- увеличение количества проводимых мероприятий, патриотической направленности составило 11 ед. – исполнение 100%;

- увеличение количества проводимых физкультурно-спортивных мероприятий - 5 мероприятий – исполнение 100%;

- количество проводимых культурно-массовых мероприятий составило 280, это на 100 мероприятий больше плана;

- число посетителей культурно-массовых мероприятий превысило плановые назначения почти в 2 раза и составило 9 880 чел.;

- количество досуговых мероприятий составило 80 – это на 14% больше плановых назначений;

- число посетителей досуговых мероприятий составило 308 чел. при плане 300 чел.;

- доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений, нуждающихся в оснащении средствами доступности составила 10%, что соответствует плану.

7.4.2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ

В связи с формальным подходом к разработке методики расчета оценки эффективности реализации программ муниципального образования села Гофицкое Петровского района Ставропольского края определить степень эффективности реализации программ не представляется возможным.

7.4.3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования села Гофицкое Петровского района Ставропольского края, связанных с реализацией Программ

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета на 31 декабря 2017 года на реализацию мероприятий программ запланировано 17 143,79 тыс. рублей тыс. рублей. Кассовые расходы за 2017 год составили 15 176,43 тыс. рублей или 88,52% от уточненных плановых назначений.

Кассовый расход по мероприятиям программ более 95% к уточненным плановым назначениям произведен по следующим программам:

- «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании село Гофицкое Петровского района Ставропольского края» - 100%;

- «Социальное развитие муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края» - 97,80%.

По муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края» кассовое исполнение составило 91,86%.

Самое низкое кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании село Гофицкое Петровского района Ставропольского края» - 62,09%.

7.4.4.Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом

В связи с преобразованием муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное муниципальное образование Петровский городской округ Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 14.04.2017 года № 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», решением Совета депутатов муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 28.08.2017 года № 46 «О ликвидации администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края» реализация программ муниципального образования села Гофицкое Петровского района Ставропольского края прекращена в декабре 2017 года.

7.5. Реализация муниципальных программ муниципального образования

Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края

В 2017 году на территории муниципального образования                            Дон-Балковский сельсовет Петровского района Ставропольского края            (далее – Дон-Балковский сельсовет) осуществлялась реализация 4 муниципальных программы муниципального образования Дон-Балковский сельсовет Петровского района Ставропольского края (далее – программы), определяющих цели, задачи и направления социально-экономического развития Дон-Балковского сельсовета, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а так же показатели результативности реализации основных мероприятий:

1. Муниципальная программа муниципального образования                     Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016-2018 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования                            Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 23 декабря 2015 года №154;

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 23 декабря 2015 года №153.

3. Муниципальная программа муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 23 декабря 2015 года № 152.

4. Муниципальная программа муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Социальное развитие муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016 - 2018 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 23 декабря 2015 года № 155.

7.5.1. Сведения об основных результатах реализации Программ

1. Муниципальная программа муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016 - 2018 годы».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 10,71 тыс. рублей, кассовое исполнение – 10,71 тыс. рублей или 100%. В рамках программы выполнены мероприятия по опубликованию в газете и размещение информации на официальном сайте администрации Дон-Балковского сельсовета.

В связи с реализацией мероприятий программы развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Дон-Балковского сельсовета были достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- повышение доверия к органам местного самоуправления составило 80%;

- формирование нетерпимого отношения к коррупции -70%.

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 3 582,31 тыс. рублей (в т.ч. средства местного бюджета 1 949,81 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 1 632,5 тыс. рублей).

1. В рамках Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» выполнены мероприятия по оплате энергоснабжения светофора 188 кВ/ч., установке дорожного ограждения протяженностью 52 м по ул. Октябрьской в районе МКОУ СОШ № 10, приобретению щебня 332  куб.м. и планировку дорог для обустройства дорог по ул. Савчука, ул. Садовая, пер. Заречный, пер. Больничный. ул. Молодежная, ул. Первомайска, приобретению и установке дорожных знаков в кол-ве 25 шт. по ул. Савчука, ул. Октябрьская, ул. Ленина, пл. Стадиона;

2. В рамках Подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» проведены мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации:

3. В рамках Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» проведено техническое обслуживание уличного освещения.

4. В рамках Подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» - из-за нарушения поставщиком сроков поставки оборудования для обеззараживания питьевой воды за счет средств краевого бюджета, исполнение контракта было сорвано, кассовое исполнение - 0,00 тыс. рублей. Финансирование не осуществлялось.

5.В рамках Подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» проведена поверка огнетушителей в количестве 2 шт.

6. В рамках Подпрограммы «Благоустройство территории» произведена оплата потребления уличного освещения 33744 кВт/ч, выполнены мероприятия по содержанию мемориала «Вечный огонь», мест захоронения и другие работы по благоустройству села.

Кассовое исполнение программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» составляет 41,96 % к уточненным плановым назначениям.

3. Муниципальная программа муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию мероприятий программы составила 1 105,95 тыс. рублей.

1.В рамках Подпрограммы Развитие информационных технологий  выполнены следующие мероприятия:

- техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования;

- сопровождение программного обеспечения;

- оплата услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления (обеспечение функционирования и расширения функциональных возможностей официального сайта, предоставление и продление к Системе обмена информацией в электронном виде

- обработка архивных документов.

2. В рамках Подпрограммы «Подготовка кадров в муниципальном образовании» проведено обучение муниципальных служащих в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и охране труда.

3. В рамках Подпрограммы «Укрепление материально-технического оснащения» были приобретены ГСМ 3239 л, осуществлялось содержание административных зданий и иных имущественных объектов.

Кассовое исполнение программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» составляет 99,73 % к уточненным плановым назначениям.

4. Муниципальная программа муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Социальное развитие муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016-2018 годы».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Социальное развитие муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» составила 3 215,43 тыс. рублей.

В 2017 году на реализацию мероприятий программы «Социальное развитие муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» было израсходовано 3 128,14 тыс. рублей.

1. В рамках Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» проведены мероприятия, не требующие финансирования:

- мероприятия, способствующих формированию у молодежи активной гражданской позиции, патриотической направленности.

2. В рамках Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» проведены следующие мероприятия:

- спортивные мероприятия по футболу (кол-во 10 ед.);

- приобретение спортивной формы в количестве 16 шт.;

- приобретение спортинвентаря (сетка для ворот – 1 шт., мячи -6 шт.);

3. В рамках Подпрограммы «Развитие культуры и организация досуга в муниципальном образовании Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» проведены следующие мероприятия:

- проведение культурно-массовых мероприятий в количестве 223 ед. с количеством участников - 3000 человек;

- выполнение полномочий по обеспечению деятельности (оказание услуг) в сфере культуры.

4. В рамках Подпрограммы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» приобретены подарки для ветерана Великой Отечественной войны.

Кассовое исполнение программы «Социальное развитие  муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» составляет 97,28 % к уточненным плановым назначениям.

7.5.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ разработана в 2-х программах:

- «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016-2018 годы»;

- «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы».

Для анализа и оценки эффективности реализации вышеуказанных программ установлены целевые индикаторы и показатели, отражающие конкретные результаты реализации каждой из программ.

Оценка степени достижения значений индикаторов достижения целей программ и показателей решения задач программ проведена по 11 целевым индикаторам и показателям решения задач. Из них:

- плановые значения 11 целевых индикаторов и показателей решения задачи составили 108% по каждой из указанных программ.

Оценка уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы. Таким образом уровень освоения средств бюджета составил по программам:

- Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» составила 100%;

- Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы» - 99,74%.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено не менее 95% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году. Следовательно вышеуказанные программы считаются реализуемыми с высоким уровнем эффективности.

По программам: «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» и «Социальное развитие муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» в связи с отсутствием методики оценки эффективности реализации муниципальных программ определить степень эффективности реализации вышеуказанных программ не представляется возможным.

7.5.3. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом

В связи с преобразованием муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное муниципальное образование Петровский городской округ Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 14.04.2017 года № 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», решением Совета депутатов муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 28 августа.2017 года № 224 «О ликвидации администрации муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края», реализация программ муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края прекращена в декабре 2017 года.

7.6. Реализация муниципальных программ муниципального образования

Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края

В 2017 году на территории муниципального образования Константиновский сельсовет Петровского района Ставропольского края (далее – Константиновский сельсовет) осуществлялась реализация 4 муниципальных программ муниципального образования Константиновский сельсовет Петровского района Ставропольского края (далее – программы), определяющих цели, задачи и направления социально-экономического развития Константиновского сельсовета, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а так же показатели результативности реализации основных мероприятий:

1. Муниципальная программа муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016-2018-годы»;

2. Муниципальная программа муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата муниципального образования»;

3. Муниципальная программа муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Развитие муниципальной службы»;

4. Муниципальная программа муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Социальное развитие муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016-2018 год».

7.6.1.Сведения об основных результатах реализации Программ

1. Муниципальная программа муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016-2018-годы».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила10 733,47 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 792,36 тыс. рублей или 53,97% к уточненным годовым назначениям.

Результатом исполнения данной программы стало сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, снижение количества лиц погибших в результате чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности профилактической работы по повышению уровня пожарной безопасности, озеленение, содержание мест захоронения, содержание вечного огня (оплата за потребленный газ), осуществление вывоза мусора.

В 2017 году были достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий – 3%

- снижение протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям – 71,2%;

- снижение количества лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций – 0,3 %;

- увеличение количества подростков и молодежи вовлеченных в профилактические мероприятия – 1025 чел.;

- снижение преступности в сфере незаконного оборота наркотиков – 8%;

- снижение объема денежных средств на оплату за энергоносители, потребляемые организациями финансируемые из бюджета муниципального образования – 1233,53 тыс. рублей;

- мероприятия по озеленению – 25 м;

- содержание мест захоронения – 46353 кв.м;

- уличное освещение (потребление эл. энергии) – 299 тыс. кВт/ч;

- ремонт памятников и обелисков – 3 шт.;

- содержание мемориала «Вечный огонь» (оплата за потребленный газ) - 1000 куб.м;

- межевание земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей – 15 шт.;

- работа по использованию кадастровых паспортов на земельные участки – 14 шт.

2. Муниципальная программа муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата муниципального образования».

В 2017 году выполнение мероприятий муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшения инвестиционного климата муниципального образования» не требовало финансирования:

- проводилась антикоррупционная экспертиза  проектов нормативно - правовых актов администрации Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края;

- обеспечено своевременное представление муниципальными служащими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- проведена проверка сведений муниципальных служащих о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- проводилась работа с обращениями граждан, сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей не поступало.

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства были оказаны информационные услуги по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе доведение информации о проведении встреч (совещаний), образовательных мероприятий с участием представителей инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Ставропольском крае.

В 2017 году были достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- доля населения муниципального образования, считающего администрацию неподтвержденной коррупционным проявлениям (по результатам социологического опроса) – 100%;

- доля заявителей, получающих муниципальные услуги, не столкнувшихся с проявлением коррупции (по результатам социологического опроса) – 100%

- доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг предоставляемых администрацией муниципального образования – 90%;

- проведение рабочих встреч по проблемам малого и среднего предпринимательства – 12 шт.

3. Муниципальная программа муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Развитие муниципальной службы».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 2 326,29 тыс. рублей, кассовое исполнение - 2 196,06 тыс. рублей или 94,41 %.

В 2017 году все основные мероприятия программы исполнены.

Результатом исполнения данной программы стало повышение эффективности муниципального управления за счет более качественного использования компьютерной техники, усовершенствование технического обеспечения органов местного самоуправления повышение уровня обеспеченности программным обеспечением специалистов администрации муниципального образования, поиск, сбор, обработка информации осуществлялась с применением последних достижений информатики и телекоммуникационных технологий, своевременное обновление справочно-информационных баз данных, повышение информационной открытости и прозрачности механизмов управления, увеличение кадрового потенциала, повышение уровня профессиональных знаний муниципальных служащих, определение соответствия муниципальных служащих замещаемым должностям муниципальной службы, увеличение количества муниципальных служащих администрации муниципального образования, повысивших свою профессиональную квалификацию и профессиональный уровень обнаружение и исключение случаев возникновения конфликтов интересов, создание оптимальных условий для эффективного функционирования органа местного самоуправления муниципального образования.

В 2017 году достигнуты все целевые индикаторы и показатели:

- доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных современной компьютерной техникой – 100%;

- количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации – 1 человек;

- количество заседаний комиссии по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров – 1;

- количество проведенных заседаний аттестационной комиссии – 1;

- обеспечение горюче-смазочными материалами транспорта администрации – 4 359 литров бензина АИ-92.

4. Муниципальная программа муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Социальное развитие муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016-2018 год»

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы

9 635,79 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 9163,41 тыс. рублей или 95,10 %.

В рамках реализации программы было проведено 268 культурно-массовых, досуговых мероприятий, из них 11 патриотической направленности. В течение 2017 года действовали 22 формирования самодеятельного художественного творчества, которые посещали 300 чел. За 2017 год солисты и коллективы художественной самодеятельности МКУК «Дом Культуры села Константиновского» Петровского района Ставропольского края приняли участие в 77 мероприятиях, это: сельские, районные и выездные концерты по Ставропольскому краю.

В 2017 году был реализован проект «Ремонт крыши здания Спортзала муниципального казенного учреждения муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Спорткомплекса им. И.В. Смагина», основанный на местных инициативах.

На реализацию проекта были затрачены денежные средства в сумме 1 392, 10 тыс. рублей, в том числе:

- объем субсидии из бюджета Ставропольского края 774,25 тыс. рублей;

- объем средств местного бюджета составил 361,54 тыс. рублей;

- объем средств от населения 37,8 тыс. рублей;

- объем средств индивидуальных предпринимателей 78,5 тыс. рублей;

- объем средств организаций (ООО «Хлебороб») составил 140,0 тыс. рублей.

В рамках исполнения основного мероприятия «Социальная поддержка граждан» были выполнены услуги по организации захоронения безродных граждан на общую сумму 25,84 тыс. рублей.

Основное мероприятие программы «Оказание поддержки молодым семьям при улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» не исполнено по причине отсутствия заявлений от молодых семей.

В 2017 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- количество проведенных мероприятий патриотической направленности -11 ед.;

- систематически занимающее физической культурой и спортом взрослое население – 20%;

- доля систематически занимающихся детей физической культурой и спортом – 40%;

- организовано и проведено с участием жителей и учащихся школы соревнований всех уровней – 26 ед.;

- проведено культурно-массовых мероприятий – 180 ед.;

- число посетителей культурно-массовых мероприятий -1000 чел.;

- работа художественных коллективов, кружков, творческих групп -22 ед.;

- число посетителей художественных коллективов, кружков, творческих групп -245 чел.;

- проведение досуговых мероприятий – 77 ед., с количеством посещаемости 300 чел.;

- проведение мероприятий с участием инвалидов – 3 ед.;

- оснащение средствами доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов – 20%.

По причине отсутствия заявлений от молодых семей целевой индикатор «Оказание поддержки молодым семьям при улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» не достигнут.

7.6.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ

В связи с формальным подходом к разработке методики расчета оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края определить степень эффективности реализации муниципальных программ не представляется возможным.

7.6.3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края, связанных с реализацией Программ

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета на 31 декабря 2017 года на реализацию мероприятий программ запланировано 22 695,55 тыс. рублей тыс. рублей. Кассовые расходы в 2017 году составили 17 151,83 тыс. рублей или 75,57% от уточненных плановых назначений.

Кассовый расход по мероприятиям программ более 95% к уточненным плановым назначениям произведен по программе «Социальное развитие муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016-2018 год» - 95,10%.

По программе «Развитие муниципальной службы» кассовое исполнение составило- 94,40%.

Самое низкое кассовое исполнение по программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016-2018-год» - 53,97%.

По программе «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата муниципального образования» финансирования не производилось:

- в виду отсутствия заявок от предпринимателей на предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию и развитие собственного бизнеса;

- были проведены мероприятия в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и антикоррупционной направленности, не требующие финансирования.

7.6.4. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом

В связи с преобразованием муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное муниципальное образование Петровский городской округ Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 14.04.2017 года № 36-кз «Об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, решением Совета депутатов муниципального образования от 25.08.2017 года № 291 «О ликвидации администрации муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края» реализация муниципальных программ муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края программ прекращена в декабре 2017 года.

7.7. Реализация муниципальных программ муниципального образования

села Николина Балка Петровского района Ставропольского края

В 2017 году на территории муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края (далее – село Николина Балка) осуществлялась реализация 4 муниципальных программ муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края (далее – программы), определяющих цели, задачи и направления социально-экономического развития села Николина Балка, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а так же показатели результативности реализации основных мероприятий:

1. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании села Николина Балка Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края от 29 декабря 2015 года №212.

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Николина Балка Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края от 29 декабря 2015 года № 213.

3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании села Николина Балка Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края от 29 декабря 2015 года № 211.

4. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края от 29.12.2015 года № 214.

7.7.1. Сведения об основных результатах реализации Программ.

1. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании села Николина Балка Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 24,58 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 10,43 тыс. рублей или 42,43 %. Денежные средства были израсходованы на публикацию ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание (в течение года).

Основные мероприятия, предусмотренные данной программой в 2017 году, были исполнены, за исключением:

- оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В ходе реализации мероприятий программы были достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- количество посещений пользователями раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте администрации муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края (по результатам опроса) - 50%;

- доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края от общего количества муниципальных услуг - 100%.

В виду отсутствия заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства не достигнут один целевой показатель:

- оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реализация программы привела к повышению доверия населения муниципального образования к органам власти, устойчивому негативному восприятию муниципальными служащими коррупционных правонарушений.

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Николина Балка Петровского района Ставропольского края.

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы  составило 3 968,72 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2017 год составило 3 463,47 тыс. рублей или 87,23 % к плановым назначениям.

1.В рамках Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» выполнены следующие мероприятия:

- ремонт тротуаров по ул. Шоссейной - 739 кв. м.;

- установка светофоров по ул. Шоссейной – 2 шт.;

- работы по ямочному ремонту ул. Пушкинская, Шоссейная, Центральная - 42 кв.м.

- изготовление, установка и покраска дорожного ограждения – 50 м.

- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Ключевой, Молодежной – 774 кв.м.

- нанесение дорожной разметки.

2. В рамках Подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» проведена обработка очагов особо-опасных инфекций (туляремия) - 3 обработки.

3. В рамках Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» приобретены лампы уличного освещения, переключатели, таймеры, контакторы в общем количестве –83 шт.

4. В рамках Подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» были проведены мероприятия, не требующие финансирования:

- повышение уровня знаний населения в области пожарной безопасности;

- проведение активной профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности;

- совершенствование противопожарной пропаганды, информационного обеспечения, обучения мерам пожарной безопасности населения.

5. В рамках Подпрограммы «Благоустройство территории» выполнены мероприятия:

- оплата потребления уличного освещения 37 557 кВт;

- техническое обслуживание уличного освещения;

- работы по благоустройству села (скашивание травы и вырубка кустарников, деревьев, уборка территории села от мусора, содержание воинских захоронений, памятников и др. мероприятия по благоустройству);

- приобретение основных средств (бензотриммер- 2 шт., бензопила);

- приобретение и установка детского игрового оборудования на пер. Центральном, ул. Красной;

- приобретение материалов для благоустройства территории села, для ремонта братской могилы красных партизан и воинов, погибших в годы гражданской войны 1919 года;

- приобретение и установка лавочек в количестве 3-х шт. на детских площадках на пер. Центральном, ул. Красной;

- приобретение и установка урн на территории сквера по ул. Шоссейной.

6. В рамках Подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры», были проведены мероприятия по дератизации площадки временного складирования ТКО.

7. В рамках Подпрограммы «Использование и охрана земель и имущества муниципального образования» были выполнены следующие мероприятия:

- услуги по проведению кадастровых работ по объекту «Кладбище»;

- приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности (приобретение бензина, запчастей на автомобили, ремонт автомобилей, трактора, услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, техническое обслуживание газового оборудования и др.)

- услуги по проведению геодезических работ на земельном участке по ул. Шоссейная ,13б.

В рамках реализации программы проводились мероприятия, не требующие финансирования: мероприятия по организации муниципального земельного контроля, по признанию права собственности на земельные участки для последующей регистрации права собственности; мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности.

В связи с низким поступлением налоговых доходов в местный бюджет не были исполнено основное мероприятие «Расходы на озеленение в рамках благоустройства».

В связи с тем, что водопроводные сети переданы в долгосрочную аренду ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» не было исполнено основное мероприятие «Развитие водоснабжения в муниципальном образовании».

Мероприятия по землеустройству и землепользованию не было исполнено в связи с передачей полномочий в администрацию Петровского муниципального района.

3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании села Николина Балка Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 554,23 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 445,73 тыс. рублей.

1. В рамках Подпрограммы «Развитие информационных технологий» выполнены следующие мероприятия:

- приобретение расходных материалов и запасных частей к оргтехнике;

- ремонт сетевого и компьютерного оборудования;

- приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты;

- сопровождение программного обеспечения;

- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления (обеспечение деятельности официального сайта, покупка контента);

- обработка архивных документов.

2. В рамках Подпрограммы «Подготовка кадров в муниципальном образовании» программы мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих не проводились в связи с предстоящей ликвидацией администрации муниципального образования и как следствие сокращение числа работающих.

3. В рамках Подпрограммы «Укрепление материально-технического оснащения муниципального образования» выполнены следующие мероприятия:

- приобретение материальных запасов (бумага, канцтовары, запчасти на автомобили), основных средств;

- техническое обслуживание автомобиля;

Кассовое исполнение программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании села Николина Балка Петровского района Ставропольского края» составляет 80,42 % к уточненным плановым назначениям.

4. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 3 242,73 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 178,04 тыс. рублей или 98,01 % от годовых назначений.

По объективным причинам не были исполнены следующие основные мероприятия:

- организация захоронения безродных граждан (отсутствие заявок);

- оказание поддержки молодым семьям при улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (отсутствие заявлений).

Все остальные основные мероприятия были исполнены.

В связи с реализацией мероприятий программы были достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- увеличение количества проводимых мероприятий, патриотической направленности – 11 ед.;

- увеличение количества проводимых физкультурно-спортивных мероприятий 5 ед.;

- увеличение количества занимающихся физической культурой, спортом и туризмом на постоянной основе от общего числа жителей муниципального образования села Николина Балка 5 ед.;

- увеличение количества занимающихся физической культурой, спортом и туризмом на постоянной основе от общего числа жителей муниципального образования села Николина Балка 5%;

- количество проводимых культурно-массовых мероприятий - 280 ед., что на 100 мероприятий  больше плановых значений;

- число посетителей культурно-массовых мероприятий – 1000 чел.;

- количество коллективов, кружков, студий, творческих групп и т.п. – 22 ед.;

- число посетителей коллективов, кружков, студии и творческих групп – 245 чел.;

- количество досуговых мероприятий – 77 ед.;

- число посетителей досуговых мероприятий, включая аттракционы – 300 чел.;

- увеличение количества проводимых мероприятий с участием инвалидов 3 ед.;

- доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений, нуждающихся в оснащении средствами доступности – 50%.

7.7.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ

В связи с формальным подходом к разработке методики расчета оценки эффективности реализации программ муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края определить степень эффективности реализации программ не представляется возможным.

7.7.3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края, связанных с реализацией Программ

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета на 31 декабря 2017 года на реализацию мероприятий программ было запланировано 7 790,26 тыс. рублей тыс. рублей. Кассовые расходы составили 7 097,67 тыс. рублей или 91,11% к уточненным плановым назначениям.

Кассовый расход по мероприятиям программ более 95% к уточненным плановым назначениям произведен по программе «Социальное развитие муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края» и составил 98,01 %.

Самое низкое кассовое исполнение по программе «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании села Николина Балка Петровского района Ставропольского края» - 42,43% от уточненных плановых назначений.

По программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Николина Балка Петровского района Ставропольского края» - 87,27%.

По программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании села Николина Балка Петровского района Ставропольского края» – 80,42% от уточненных плановых назначений.

7.7.4. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом

В связи с преобразованием муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное муниципальное образование Петровский городской округ Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 14.04.2017 года № 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», решением Совета депутатов муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края от 28.08.2017 года № 291 «О ликвидации администрации муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края», реализация программ муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края прекращена в декабре 2017 года.

7.8. Реализация муниципальных программ муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края

В 2017 году на территории муниципального образования Просянский сельсовет Петровского района Ставропольского края (далее – Просянский сельсовет) осуществлялась реализация 4 муниципальных программ муниципального образования Просянский сельсовет Петровского района Ставропольского края (далее – программы), определяющих цели, задачи и направления социально-экономического развития Просянского сельсовета, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а так же показатели результативности реализации основных мероприятий:

1.Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016 -2018 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21 декабря 2015 года №131;

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21 декабря 2015 года № 133;

3. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21 декабря 2015 года № 132;

4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21 декабря 2015 года № 131.

7.8.1. Сведения об основных результатах реализации Программ

1. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016 -2018 годы».

Мероприятия программы проведены без финансирования.

В рамках борьбы с коррупцией проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов администрации Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края. Обеспечено своевременное представление муниципальными служащими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Проведена проверка сведений муниципальных служащих о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В течение отчетного года проводилась работа с обращениями граждан, сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей не поступало.

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства были оказаны информационные услуги по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе доведение информации о проведении встреч (совещаний), образовательных мероприятий с участием представителей инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Ставропольском крае.

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 6 018,92 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 856,01 тыс. рублей, или 64,06% к уточненным годовым назначениям.

1. В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- мероприятия по предупреждению и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера;

- мероприятия по модернизации и восстановлению систем уличного освещения;

- мероприятия по использованию и охране земель и муниципального имущества;

- профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

3. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 2 322,23 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 277,57 тыс. рублей, или 98,08% к уточненным годовым назначениям.

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:

- приобретение подарков к 9 мая ветеранам ВОВ, труженикам тыла;

- приобретение тренажеров в количестве 5шт.;

- на празднование дня села приобретение подарков для юбиляров;

- расходы на обеспечение деятельности МКУК ДК с. Просянка.

За отчетный период было проведено 198 культурно - массовых, досуговых мероприятий, из них 182 тематических.

4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 394,03 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 357,82 тыс. рублей, или 90,81% к уточненным годовым назначениям.

1. В рамках Подпрограммы «Развитие информационных технологий» - были выполнены мероприятия:

- приобретение расходных материалов и запасных частей к оргтехнике;

- ремонт сетевого и компьютерного оборудования;

- приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты;

- сопровождение программного обеспечения;

- оплату услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления (обеспечение деятельности официального сайта, покупка контента);

- обработку архивных документов.

2. В рамках Подпрограммы «Укрепление материально-технического оснащения муниципального образования» была приобретена офисная мебель, проведен текущий ремонт здания администрации.

7.8.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ

В связи с формальным подходом к разработке методики расчета оценки эффективности реализации программ муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края определить степень эффективности реализации программ не представляется возможным.

7.8.3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края, связанных с реализацией Программ

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета на 31 декабря 2017 года на реализацию мероприятий программ запланировано 8 735,18 тыс. рублей тыс. рублей. Кассовые расходы за 2017 год составили 6 491,4 тыс. рублей или 74,31% к уточненным плановым назначениям.

Кассовый расход по мероприятиям программ более 95% к уточненным плановым назначениям произведен по программе «Социальное развитие муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы» - 98,08%.

По программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2018» кассовое исполнение составило 90,81% к уточненным плановым назначениям.

Самое низкое кассовое исполнение 64,06% к уточненным плановым назначениям по программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

7.8.4. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом

В связи с преобразованием муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное муниципальное образование Петровский городской округ Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 14.04.2017 года № 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», решением Совета депутатов муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 28.08.2017 года № 81 «О ликвидации администрации муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края», реализация программ муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края прекращена в декабре 2017 года.

7.9. Реализация муниципальных программ муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края

В 2017 году на территории муниципального образования Прикалаусский сельсовет Петровского района Ставропольского края (далее – Прикалаусский сельсовет) осуществлялась реализация 4 муниципальных программ муниципального образования Прикалаусский сельсовет Петровского района Ставропольского края, определяющих цели, задачи и направления социально-экономического развития Прикалаусского сельсовета, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а так же показатели результативности реализации основных мероприятий:

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 22 декабря 2015 года № 125;

2. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 22 декабря 2015 года №124;

3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края на» утверждена постановлением администрации муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 22 декабря 2015 года №123;

4. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края, утверждена постановлением администрации муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 22 декабря 2015 года № 126.

7.9.1. Сведения об основных результатах реализации Программ

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию муниципальной программы составила 5 194,46 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 086,52 тыс. рублей, в т.ч. (средства местного бюджета 3 355,45 тыс. рублей, средства краевого бюджета 1 731,07 тыс. рублей).

1. В рамках Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» проведены следующие мероприятия:

- ремонт автомобильной дороги по улице Молодежной в п. Прикалаусский протяженностью 2 550 кв.м;

- ремонт автомобильной дороги переулка Больничный в п. Прикалаусский протяженностью 1771 кв.м;

- ямочный ремонт автодорог в п .Прикалаусский, п.Маяк протяженность 142 кв.м ;

- ремонт тротуаров в п. Прикалаусский протяженность 222 кв.м ;

- приобретение дорожных знаков, щебеня 372 кв.м.

2. В рамках Подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» проведена аккарицидная обработка детской площадки 50 кв.м.

3. В рамках Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» были приобретены уличные светильники в количестве 19 штук.

4. В рамках Подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» было проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Дома культуры.

5. В рамках Подпрограммы «Благоустройство территории» исполнены мероприятия по оплате потребления уличного освещения 12 424 кВт/ч, по проведению технического обслуживания уличного освещения, по проведению кадастровых работ по подготовке схемы расположения на кадастровом плане детской площадки 150 кв.м, проведению работ по очистке несанкционированных свалок в поселках Прикалаусский, Маяк 32 кв.м, по установке металлического ограждения вдоль пешеходного перехода по ул. Почтовой 12,9 кв. м, по оплате транспортных услуг по вывозу мусора 30 куб.м., по оплате выполненных работ по благоустройству поселков.

6. В рамках Подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» проводились мероприятия, не требующие финансирования (мероприятия по поддержке коммунальной инфраструктуры, по снижению количества аварий в сетях жилищно-коммунального комплекса).

7. В рамках Подпрограммы «Использование и охрана земель и имущества муниципального образования» проводились мероприятия, не требующие финансирования (мероприятия по организации муниципального земельного контроля, по признанию права собственности на земельные участки для последующей регистрации права собственности).

Кассовое исполнение программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» составило 97,42% к уточненным плановым назначениям.

Основные мероприятия, предусмотренные данной программой в 2017 году, были исполнены, за исключением:

- развитие водоснабжения в муниципальном образовании (в связи с тем, что водопроводные сети переданы в долгосрочную аренду ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»);

- мероприятия по землеустройству и землепользованию (в связи с передачей полномочий в администрацию Петровского муниципального района).

Реализация основных мероприятий программы привела к достижению целевых индикаторов и показателей в полном объеме.

2.Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 40,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 16,99 тыс. рублей.

1. В рамках Подпрограммы «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования Петровского района Ставропольского края» выполнены мероприятия по опубликованию ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание (в течение года), проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Петровского района Ставропольского края (в течение года без финансирования).

2. В рамках Подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Петровского района Ставропольского края». Были проведены мероприятия, не требующие финансирования. В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства оказаны информационные услуги по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе доведение информации о проведении встреч (совещаний), образовательных мероприятий с участием представителей инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Ставропольском крае.

Кассовое исполнение программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» составляет 42,48 % к уточненным плановым назначениям.

3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» составила 950,79 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 777,23 тыс. рублей

1. В рамках Подпрограммы «Развитие информационных технологий» были приобретены расходные материалы и запасные части к оргтехнике, проведен ремонт сетевого и компьютерного оборудования, приобретены лицензионное программное обеспечение и средств антивирусной защиты, проведено сопровождение программного обеспечения,  произведена оплата услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечен доступ граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления (обеспечение деятельности официального сайта, покупка контента), проведена обработка архивных документов.

2. В рамках Подпрограммы «Подготовка кадров в муниципальном образовании» программы мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих не проводились в связи с предстоящей ликвидацией администрации муниципального образования и как следствие сокращение числа работающих.

3. В рамках Подпрограммы «Укрепление материально-технического оснащения муниципального образования» были проведены мероприятия:

- приобретение ГСМ 3435 л;

- приобретение материальных запасов, основных средств;

- содержание административных зданий и иных имущественных объектов;

- техническое обслуживание автомобиля;

- разработка рабочего проекта спортивной площадки для участия в программе местные инициативы;

Кассовое исполнение программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» составило 81,75% к уточненным плановым назначениям.

Основные мероприятия, предусмотренные данной программой, в 2017 году были исполнены за исключением:

- сопровождение программного обеспечения, приобретение расходных материалов и запасных частей к оргтехнике. В связи с предстоящей ликвидацией администрации муниципального образования Прикалаусского сельсовета и как следствие сокращение числа работающих приобретение компьютерного оборудование стало не целесообразным;

- проведение профессиональной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. Данное мероприятие не выполнено по той же причине;

Реализация основных мероприятий программы привела к достижению целевых индикаторов и показателей:

- доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных современной компьютерной техникой составила 90%, что соответствует запланированным показателям;

- приобретение общесистемного и антивирусного программного обеспечения, закуплено 8 антивирусных программ при плане 8 программ;

- доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных офисной мебелью составила 100%.

В отчетном году в связи с предстоящей ликвидацией администрации муниципального образования Прикалаусского сельсовета и как следствие сокращение числа работающих не был достигнут целевой показатель «повышение квалификации муниципальных служащих».

4. Муниципальная программа «Социальное развитие  муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы «Социальное развитие муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» составила 3 510,80 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2017 год составило 3 455,77 тыс. рублей (средства краевого бюджета - 455,57 тыс. рублей, средства местного бюджета 3000,20 тыс. рублей).

1. В рамках Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» были проведены  мероприятия, способствующие формированию у молодежи активной гражданской позиции, патриотической направленности в количестве 11 ед.

2. В рамках Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» проведены 19 спортивных мероприятий по футболу (организация выездов, питание участников футбольной команды), проведена разработка рабочего проекта спортивной площадки, приобретена газонокосилка для покоса футбольного поля.

3. В рамках Подпрограммы «Развитие культуры и организация досуга в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» проведены 246 культурно – массовых, досуговых мероприятий для населения с количеством посетителей - 14336 человек, осуществление выполнения полномочий по обеспечению деятельности (оказание услуг) в сфере культуры.

4. В рамках Подпрограммы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» были проведены мероприятий для инвалидов, не требующие финансирования.

Кассовое исполнение программы «Социальное развитие муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» составляет 98,43% к уточненным плановым назначениям.

7.9.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ

В связи с формальным подходом к разработке методики расчета оценки эффективности реализации программ муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края определить степень эффективности реализации программ не представляется возможным.

7.9.3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края, связанных с реализацией Программ

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета на 31 декабря 2017 года на реализацию мероприятий программ запланировано 9 696,05 тыс. рублей тыс. рублей. Кассовые расходы за 2017 год составили 9336,51 тыс. рублей или 96,24% от уточненных плановых назначений.

Кассовый расход по мероприятиям программ более 95% к уточненным плановым назначениям произведен по программам:

- «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» - 97,92%;

- «Социальное развитие  муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» - 98,43%.

По программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» кассовое расход составил 81,75% к уточненным плановым показателям.

Самое низкое кассовое исполнение 42,48% по программе «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

7.9.4. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом

В связи с преобразованием муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное муниципальное образование Петровский городской округ Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 14.04.2017 года № 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», решением Совета депутатов муниципального образования муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 28.08.2017 года № 22 «О ликвидации администрации муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края» реализация программ муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края прекращена в декабре 2017 года.

7.10. Реализация муниципальных программ муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края

В 2017 году на территории муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края осуществлялась реализация 4 муниципальных программ муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края (далее – программы), определяющих цели, задачи и направления социально-экономического развития муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края (далее – Рогато-Балковского сельсовет), финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а так же показатели результативности реализации основных мероприятий:

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края», утверждена постановлением администрации муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21.12.2015 года №166 (в редакции от 26.12.2016 года № 158);

2. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края», утверждена постановлением администрации муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21.12.2015 года № 169 (в редакции от 26.12.2016 года № 161);

3. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края, утверждена постановлением администрации муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21.12.2015 года №167 (в редакции от 26.12.2016 года №159);

4. Муниципальная программа «Социальное развитие  муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края», утверждена постановлением администрации муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21.12.2015 года №167 (в редакции от 26.12.2016 года №159).

7.10.1. Сведения об основных результатах реализации программ

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

В 2017 году в бюджете муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета на реализацию мероприятий программы было предусмотрено 503,08 тыс. рублей, фактически израсходовано 494,55 тыс. рублей.

1. В рамках Подпрограммы «Развитие информационных технологий» программы были проведены следующие мероприятия:

- приобретение расходных материалов и запасных частей к оргтехнике;

- ремонт сетевого и компьютерного оборудования;

- приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты;

- сопровождение программного обеспечения;

- оплату услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления (обеспечение деятельности официального сайта, покупка контента);

- обработку архивных документов.

2. В рамках Подпрограммы «Подготовка кадров в муниципальном образовании» программы мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих не проводились в связи с предстоящей ликвидацией администрации муниципального образования и как следствие сокращение числа работающих.

3. В рамках Подпрограммы «Укрепление материально-технического оснащения муниципального образования» были проведены следующие мероприятия:

- приобретение основных средств и материалов;

- содержание административных зданий и иных имущественных объектов.

Кассовое исполнение программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы» составило 98,30% к уточненным плановым назначениям.

Результатом реализации Программы стало:

- повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих за счет более качественного использования компьютерной техники;

- повышение уровня обеспеченности программным обеспечением специалистов администрации;

- поиск, сбор, обработка информации с применением последних достижений информатики и телекоммуникационных технологий;

- обновление справочно-информационных баз данных;

- открытость муниципальной службы и ее доступность.

2. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 8,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4,2 тыс. рублей.

1. В рамках Подпрограммы «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» программы были исполнены мероприятия, не требующие финансирования:

- проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края;

- обеспечено своевременное представление муниципальными служащими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- проведена проверка сведений муниципальных служащих о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- проводилась работа с обращениями граждан, сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей не поступало.

2. В рамках Подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Петровского района Ставропольского края» программы в течение года проводились мероприятия, не требующие финансирования.

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства были оказаны информационные услуги по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе доведение информации о проведении встреч (совещаний), образовательных мероприятий с участием представителей инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Ставропольском крае.

В отчетном периоде были достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- количество посещений пользователями раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте администрации муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края (по результатам опроса) - 60%;

- доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования - 100%.

3. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 4 224,25 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2017 год составило

2 947,91 тыс. рублей, в т.ч. (средства местного бюджета 3 282,40 тыс. рублей, средства краевого бюджета 941,85 тыс. рублей).

1. В рамках Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» программы были проведены следующие мероприятия:

- ремонт автомобильной дороги от ул. Молодежной до поворота на п. Пшеничный протяженностью 1775,5 кв.м.;

- ограждение железнодорожного переезда протяженностью 819,6 кв.м;

- ямочный ремонт автодорог в п. Рогатая Балка, протяженность 160 кв.м;

- приобретение 46 дорожных знаков;

- приобретение щебня 428 куб.м.

Несмотря на это, доля протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края (15015 м), не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края составляет 80,9%.

2. В рамках Подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» программы были проведены следующие мероприятия:

- аккарицидная обработка парка 3600 кв.м;

- дератизация кладбища 400 кв.м;

- изготовление и размещение информационных плакатов по профилактике терроризма, экстремизма.

Были проведены мероприятия, не требующие финансирования:

- осуществлялась охрана общественного порядка членами ДНД муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета в период массовых мероприятий;

- проводилась работа по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних и молодежи. Велся банк данных подростков «Группы риска», а также семей, состоящих в социально-опасном положении. На конец 2017 года в «группе риска» состоит 1 подросток и 4 неблагополучных семей. С ними ежеквартально проводились профилактические беседы в ходе комиссионных выездов с участием членов комиссии.

- на официальном сайте администрации муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета создан раздел «профилактика терроризма и экстремизма», в котором ежеквартально размещались информационные материалы по обеспечению антитеррористической защищенности и координационного совета по вопросам межэтнических отношений.

3. В рамках Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» программы были приобретены лампы уличного освещения в количестве 155 штук, таймеров, электрических патронов.

4. В рамках Подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» было проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации дома культуры, обработку огнезащитным составом деревянных конструкций сцены, проверку внутренних пожарных кранов, приобретение огнетушителей и др.

5. В рамках Подпрограммы «Благоустройство территории» программы выполнены следующие мероприятия:

- оплата потребления уличного освещения 15 048 кВт/ч;

- обслуживание уличного освещения;

- проведение работ по уборке несанкционированных свалок.

6. В рамках Подпрограммы «Использование и охрана земель и имущества муниципального образования» выполнены следующие мероприятия:

- оплату услуг связи;

- оплата за поставку и транспортировку природного газа;

- ремонт автомобиля;

- техническое обслуживание газового оборудования;

- оплату за негативное воздействие на окружающую среду.

Кассовое исполнение программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» составляет 69,79% к уточненным плановым назначениям.

В отчетном году основные мероприятия, предусмотренные данной программой были исполнены, за исключением мероприятия по землеустройству и землепользованию (в связи с передачей полномочий в администрацию Петровского муниципального района).

4. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию муниципальной программы составила 5 033,70 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 981,49 тыс. рублей.

1. В рамках Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» - проведены мероприятия, способствующие формированию у молодежи активной гражданской позиции, патриотической направленности.

2. В рамках Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» проведены 2 спортивных мероприятий по футболу (питание участников футбольной команды).

3.В рамках Подпрограммы «Развитие культуры и организация досуга в муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» проведены следующие мероприятия:

- проведение 238 культурно-массовых, досуговых мероприятий для населения с количеством посетителей - 14 455 человек;

- проведение масштабного мероприятия, посвященного 85-летию создания села (праздничный концерт с вручением памятных подарков, конноспортивное соревнование с приглашением команд г. Ставрополя и Туркменского района);

- на выполнение полномочий по обеспечению деятельности (оказание услуг) в сфере культуры.

4. В рамках Подпрограммы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» были проведены мероприятия для инвалидов, не требующих финансирования.

Кассовое исполнение программы «Социальное развитие муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» составило 98,96% к уточненным плановым назначениям.

Не исполненными остались следующие мероприятия:

- оказание поддержки молодым семьям при улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Данное мероприятие не исполнено по причине отсутствия заявлений молодых семей.

В отчетном году были достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- увеличение количества проводимых мероприятий, патриотической направленности (11 ед.);

- увеличение количества проводимых физкультурно-спортивных мероприятий (5 ед);

- число посетителей культурно-массовых мероприятий (14 455 чел.).

Не достигнут целевой показатель «Оказание поддержки молодым семьям при улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» по причине отсутствия заявлений молодых семей.

7.10.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ

В связи с формальным подходом к разработке методики расчета оценки эффективности реализации программ муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края определить степень эффективности реализации программ не представляется возможным.

7.10.3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края, связанных с реализацией Программ

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета на 31 декабря 2017 года на реализацию мероприятий программ запланировано 9 769,03 тыс. рублей тыс. рублей. Кассовые расходы за 2017 год составили 8 428,15 тыс. рублей или 86,27% к уточненным плановым назначениям.

Кассовый расход по мероприятиям программ более 95% к уточненным плановым назначениям произведен по программам:

- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» - 98,30%;

- «Социальное развитие муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» - 98,96%.

По программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края» кассовое исполнение составило 69,79%.

Самое низкое кассовое исполнение 52,5% по программе «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

7.10.4. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом

В связи с преобразованием муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное муниципальное образование Петровский городской округ Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 14.04.2017 года № 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», решением Совета депутатов муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 30.08.2017 года № 131 «О ликвидации администрации муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края», реализация программ муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края прекращена в декабре 2017 года.

7.11. Реализация муниципальных программ муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края

В 2017 году на территории муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края осуществлялась реализация 6 муниципальных программ муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края (далее – программы), определяющих цели, задачи и направления социально-экономического развития муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края (далее – села Сухая Буйвола), финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а так же показатели результативности реализации основных мероприятий:

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края», утверждена постановлением администрации муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края от 30 января 2015 года № 8-п;

2. Муниципальная программа «Информационное общество на 2015-2017 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края от 09 декабря 2014 года №158-п;

3. Муниципальная программа «Модернизация материально – технического оснащения органов местного самоуправления на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования села Сухая Буйвола  Петровского района Ставропольского края от 09 декабря 2014 года № 159-п;

4. Муниципальная программа «Противодействие коррупции, развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования село Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края от 18 декабря 2014 года № 164-п;

5. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края от 24 декабря 2014 года № 169-п;

6. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края от 18 декабря 2014 года № 163-п.

7.11.1. Сведения об основных результатах реализации Программ.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 5 794,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 122,97 тыс. рублей.

1. В рамках Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» были проведены мероприятия по энергосбережению, не требующие финансирования.

2. В рамках Подпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотических средств» были проведены мероприятия не требующие финансирования: конкурс рисунков «За здоровый образ жизни» и спортивные соревнования среди юнармейцев.

3. В рамках Подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма, других правонарушений, антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» проведены мероприятия антитеррористической направленности, а также проведена аккарицидная обработка стадиона и детской площадки.

4. В рамках Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» проведены работы по нанесению дорожной разметки по улицам Красная, Советская, Школьная, а также приобретены дорожные знаки.

5. В рамках Подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» проводились мероприятия по обеспечению пожарной безопасности не требующие финансирования.

6. В рамках Подпрограммы «По использованию и охране земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования села Сухая Буйвола» проведены работы по оформлению в собственность села Сухая Буйвола земельных участков, находящихся под источниками водоснабжения.

7. В рамках Подпрограммы «Развитие дорожной сети муниципального образования села Сухая Буйвола» проведен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения по улицам Красная, Советская, Гузеева, проведен ремонт щебеночного покрытия дорог местного значения по улице Первомайская.

8. В рамках Подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» основное мероприятие «Развитие водоснабжения в муниципальном образовании» не было исполнено по объективным причинам, из-за нарушения поставщиком сроков поставки оборудования для обеззараживания питьевой воды за счет средств краевого бюджета муниципальный контракт был не исполнен.

9. В рамках Подпрограммы «Благоустройство территории» выполнены следующие мероприятия:

- оплата потребления уличного освещения 123 825 кВт/ч;

- приобретение ламп уличного освещения 80 шт.;

- обслуживание уличного освещения;

-приобретение основных средств (травокосилка, бензопила), материалов (известь, краска, цемент, ГСМ);

- выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования.

Кассовое исполнение программы в 2017 году составило 71,15% к уточненным плановым назначениям.

2. Муниципальная программа «Информационное общество на 2015-2017 годы».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Информационное общество на 2015-2017 годы» составила 249,05 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 245,17 тыс. рублей.

1. В рамках Подпрограммы «Развитие информационных технологий» проведены следующие мероприятия:

- приобретение расходных материалов и запасных частей к оргтехнике;

- ремонт сетевого и компьютерного оборудования;

- приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты;

- сопровождение программного обеспечения;

- оплату услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления (обеспечение деятельности официального сайта, покупка контента).

Мероприятия, предусмотренные данной программой в 2017 году, были исполнены за исключением мероприятия «приобретение расходных материалов и запасных частей к оргтехнике». В связи с предстоящей ликвидацией администрации муниципального образования села Сухая Буйвола и как следствие сокращение числа работающих, приобретение компьютерного оборудование стало не целесообразным.

Кассовое исполнение программы «Информационное общество на 2015-2017 годы» составляет 98,4% к уточненным плановым назначениям.

3. Муниципальная программа «Модернизация материально – технического оснащения органов местного самоуправления на 2015-2017 годы».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Модернизация материально – технического оснащения органов местного самоуправления на 2015 - 2017 годы» составляет 1 138,87 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 111,09 тыс. рублей.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:- приобретение ГСМ 5 455 л; приобретение материальных запасов, основных средств;

- содержание административных зданий и иных имущественных объектов (газопровод);

- техническое обслуживание автомобиля;

- техническое обследование спортивной площадки.

Кассовое исполнение программы «Модернизация материально – технического оснащения органов местного самоуправления на 2015-2017 годы» составляет 97,6% к уточненным плановым назначениям.

4. Муниципальная программа «Противодействие коррупции, развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края на 2015-2017 годы».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 28,93 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 26,68 тыс. рублей.

1. В рамках Подпрограммы «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования Петровского района Ставропольского края» проведены мероприятия по опубликованию ежеквартальных сведений о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в муниципальном образовании села Сухая Буйвола (в течении года), нормативно - правовых актов муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края в районной газете «Петровские вести».

В рамках Подпрограммы также проводились мероприятия не требующие финансирования:

- проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно- правовых актов администрации села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края;

- обеспечено своевременное представление муниципальными служащими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- проведена проверка сведений муниципальных служащих о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- проводилась работа с обращениями граждан, сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей не поступало.

2. В рамках Подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Петровского района Ставропольского края», в целях популяризации предпринимательской деятельности, денежные средства подпрограммы были направлены на проведение конкурса среди предпринимателей «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли».

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства были оказаны информационные услуги по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе доведение информации о проведении встреч (совещаний), образовательных мероприятий с участием представителей инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Ставропольском крае.

5. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Социальное развитие муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края» составляет 8162,68 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 7 933,40 тыс. рублей.

1. В рамках Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края» было проведено 34 мероприятия, способствующих формированию у детей и молодежи активной гражданской позиции, патриотической направленности:

- конкурсы рисунков, посвященные ко Дню России, Дню села;

- содействие развитию волонтерского движения на территории муниципального образования, направленного на оказание помощи по месту жительства ветеранам, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны;

- продолжение работ по увековечиванию памяти погибших воинов;

- организация и проведение уроков мужества, встреч с ветеранами;

- митинг у памятника «Воинам - односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», посвященный празднованию Дня Великой Победы;

- акции посвященные Дню Победы «Георгиевская ленточка», «Письмо солдату» и др.

2. В рамках Подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края» программы проведены следующие  мероприятия:

- проведение 35 спортивно-массовых мероприятий (поощрение участников соревнований);

- проведение ремонта и обслуживание детских спортивных площадок.

- выполнение полномочий по обеспечению деятельности (оказание услуг) в сфере физической культуры и спорта.

3. В рамках Подпрограммы «Развитие культуры и организация досуга в муниципальном образовании села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края» проведены следующие мероприятия:

- проведение 232 культурно-массовых мероприятия (поощрение участников мероприятий);

- выполнение полномочий по обеспечению деятельности (оказание услуг) в сфере культуры.

Кассовое исполнение программы «Социальное развитие муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края» составляет 97,56% к уточненным плановым назначениям.

В 2017 году достигнуты все целевые индикаторы и показатели:

- количество проводимых мероприятий, патриотической направленности - 34 ед.;

- количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий - 35 ед.;

- число посетителей культурно-массовых мероприятий – 16 200 чел.

6. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы первоначально составляла 102,00 тыс. рублей, в результате уточнения бюджета - 0,00 тыс.рублей.

Кассовый расход не производился, так как:

- были проведены мероприятия для инвалидов, не требующих финансирования.

- по причине отсутствия заявлений молодых семей, основное мероприятие «оказание поддержки молодым семьям при улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» не исполнено.

7.11.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ

В связи с формальным подходом к разработке методики расчета оценки эффективности реализации программ муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края определить степень эффективности реализации программ не представляется возможным.

7.11.3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края, связанных с реализацией Программ

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета на 31 декабря 2017 года на реализацию мероприятий программ запланировано 15 374,45 тыс. рублей тыс. рублей. Кассовые расходы за 2017 год составили 13 439,31 тыс. рублей или 87,41% от уточненных плановых назначений.

Кассовый расход по мероприятиям программ более 95% к уточненным плановым назначениям произведен по следующим программам:

- «Информационное общество на 2015-2017 годы» - 98,44%;

- «Модернизация материально – технического оснащения органов местного самоуправления на 2015-2017 годы» - 97,56%;

- «Социальное развитие муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края» - 97,19%.

По программе «Противодействие коррупции, развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края на 2015-2017 годы» кассовое исполнение 92,22% к уточненным плановым назначениям.

Самое низкое кассовое исполнение по программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края» - 71,15%.

Кассовое исполнение по программе «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края» не производилось.

7.11.4. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом

В связи с преобразованием муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное муниципальное образование Петровский городской округ Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 14.04.2017 года № 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», решением Совета депутатов муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края от 24.09.2017 г. № 61 «О ликвидации администрации муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края» реализация программ муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края прекращена в декабре 2017 года.

7.12. Реализация муниципальных программ муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края

В 2017 году на территории муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края осуществлялась реализация 4 муниципальных программ муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края (далее – программы), определяющих цели, задачи и направления социально-экономического развития муниципального образования Шангалинский сельсовет Петровского района Ставропольского края (далее – Шангалинский сельсовет), финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а так же показатели результативности реализации основных мероприятий:

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края»;

2. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края»;

3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края»;

4. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

7.12.1. Сведения об основных результатах реализации программ.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований на реализацию программы в 2017 году составила 1 499,67 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 400,80 тыс. рублей.

1.В рамках Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» программы проведен ямочный ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования Шангалинского сельсовета, протяженностью 3 400 м.

2. В рамках Подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» проведены следующие мероприятия:

- аккарицидная обработка детской площадки 1000 кв.м;

- очистка русла р. Шангала от подтопления жилых домов по ул. Первомайской.

3. В рамках Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» произведено приобретение уличных ламп, таймеров в количестве 9 штук.

4. В рамках Подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» проведены следующие мероприятия:

- монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации здания администрации

- техобслуживание пожарной безопасности дома культуры.

5. В рамках Подпрограммы «Благоустройство территории» программы проведены следующие мероприятия:

- оплата потребления уличного освещения 16 575 кВт/ч;

- техническое обслуживание уличного освещения;

- буртовка ТБО 290 куб.м;

- работы по благоустройству территории муниципального образования Шангалинского сельсовета,

6. В рамках Подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» расходы не проводились в связи с отсутствием финансирования из краевого и федерального бюджетов.

7. В рамках Подпрограммы «Использование и охрана земель и имущества муниципального образования» проведены следующие мероприятия:

- проведение оценки недвижимости;

- проведение межевания границ земельного участка;

- приобретение материальных запасов (строительных материалов) для проведения ремонта пожарной части;

- уплату налога на имущества организаций и земельного налога.

Основные мероприятия, предусмотренные программой в 2017 году, были исполнены, за исключением мероприятия «Развитие водоснабжения в муниципальном образовании» (в связи с отсутствием финансирования из краевого и федерального бюджетов).

Кассовое исполнение программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края» составляет 93,41% к уточненным плановым назначениям.

2. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 8,24 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% к уточненным годовым назначениям.

В рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования Петровского района Ставропольского края» проведены финансируемые мероприятия по опубликованию ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание.

В рамках подпрограммы также проводились мероприятия не требующие финансирования:

- проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно- правовых актов администрации Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края;

- обеспечено своевременное представление муниципальными служащими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- проведена проверка сведений муниципальных служащих о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- проводилась работа с обращениями граждан, сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей не поступало.

Финансирование Подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Петровского района Ставропольского края» программы не проводилось в виду отсутствия заявок от предпринимателей на предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию и развитие собственного бизнеса.

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства были оказаны информационные услуги по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе доведение информации о проведении встреч (совещаний), образовательных мероприятий с участием представителей инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Ставропольском крае.

3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 1 016,54 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 014,49 тыс. рублей, в.т.ч. в разрезе подпрограмм:

1. В рамках Подпрограммы «Развитие информационных технологий» проведены следующие мероприятия:

- приобретение расходных материалов и запасных частей к оргтехнике;

- ремонт сетевого и компьютерного оборудования;

- приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты;

- сопровождение программного обеспечения;

- оплата услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления (обеспечение деятельности официального сайта, продление хостинга).

2. В рамках Подпрограммы «Подготовка кадров в муниципальном образовании» проведены мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих.

3. В рамках Подпрограммы «Укрепление материально-технического оснащения муниципального образования» программы проведены следующие мероприятия:

- содержание административных зданий и иных имущественных объектов (газопровод);

- техническое обслуживание автомобиля;

- приобретение автомобиля;

Кассовое исполнение программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края» составляет 99,80% к уточненным плановым назначениям.

4. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 12 659,73 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 12 448,60 тыс. рублей.

1. В рамках Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края» проведены мероприятия, способствующие формированию у молодежи активной гражданской позиции, патриотической направленности.

В рамках Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края» проведены следующие мероприятия:

- проведены 20 спортивных мероприятий по волейболу (организация выездов, питание участников волейбольной команды);

- приобретен спортивный инвентарь;

- проведен ремонт здания котельной под размещение спортивного зала (установка дверей, монтаж, демонтаж крыши, облицовка фасада здания и т.д.).

3. В рамках Подпрограммы «Развитие культуры и организация досуга в муниципальном образовании Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края» проведены следующие мероприятия:

- проведены 305 культурно-массовых, досуговых мероприятий для населения с количеством посетителей - 12 330 человек;

- выполнены полномочия по обеспечению деятельности (оказание услуг) в сфере культуры;

- проведен текущий ремонт здания Дома культуры.

Финансирование Подпрограммы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края» не производилось, так как:

- были проведены мероприятия для инвалидов, не требующих финансирования;

- не поступали заявления от молодых семей для обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Кассовое исполнение программы «Социальное развитие  муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края» составляет 98,33% к уточненным плановым назначениям.

7.12.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ

В связи с формальным подходом к разработке методики расчета оценки эффективности реализации программ муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края определить степень эффективности реализации программ не представляется возможным.

7.12.3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края, связанных с реализацией Программ

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета на 31 декабря 2017 года на реализацию мероприятий программ запланировано 15 184,18 тыс. рублей тыс. рублей. Кассовые расходы за 2017 год составили 14 872,13 тыс. рублей или 97,94% от уточненных плановых назначений.

Кассовый расход по мероприятиям программ более 95% к уточненным плановым назначениям произведен по программам:

- «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края» - 100%;

- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края» - 99,8%;

- «Социальное развитие муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края» - 98,33%

По программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края» кассовое исполнение составило 93,41%.

7.12.4. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом

В связи с преобразованием муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное муниципальное образование Петровский городской округ Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 14.04.2017 года № 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», решением Совета депутатов муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края от 28.08.2017 г. № 27 «О ликвидации администрации муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края», реализация программ муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края прекращена в декабре 2017 года.

7.13. Реализация муниципальных программ муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края

В 2017 году на территории муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края осуществлялась реализация 4 муниципальных программ муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края (далее – программы), определяющих цели, задачи и направления социально-экономического развития муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края (далее – с. Шведино), финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а так же показатели результативности реализации основных мероприятий.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Шведино Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края от 24 декабря 2015 года № 134-п;

2. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшения инвестиционного климата в муниципальном образовании села Шведbно Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края от 24 декабря 2015 года №134-п;

3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании села Шведино Петровского района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края от 24 декабря 2015 года №134-п;

4. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края», утверждена постановлением администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края от 24 декабря 2015 года № 134-п.

7.13.1. Сведения об основных результатах реализации Программ.

1.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Шведино Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составляет 2 942,08 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 533,65 тыс. рублей.

В рамках реализации основных мероприятий программы были выполнены:

- ямочный ремонт дороги «Шведино - Малые Ягуры»;

- ремонт дороги по ул. Почтовая, ул. Калаусская, ул. Мостовая, ул. Комсомольская;

- зимнее содержание дорог (посыпка дорог песчано-солевой смесью)

- изготовление пешеходного ограждения около МКОУ СОШ № 19 и МКДОУ № 19 « Красная шапочка»;

- ремонт светофоров;

- ремонт системы видеонаблюдения

- проведена аккарицидная обработки тырловок;

- содержание мест захоронений.

Кассовое исполнение программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Шведино Петровского района Ставропольского края» составило 98,43% к уточненным плановым назначениям.

В 2017 году были достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- снижение протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования не отвечающих нормативным требованиям – 30%;

- повышение эффективности профилактических работ, сокращение людских и материальных потерь от огня - 425 мероприятий;

- содержание мест захоронения 52 тыс. кв.м;

- ремонт памятников и обелисков – 2 шт.;

- количество изготовленных технических паспортов – 1 шт.;

- количество объектов муниципальной собственности, на которые произведена независимая оценка – 1 шт.;

2. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшения инвестиционного климата в муниципальном образовании села Шведино Петровского района Ставропольского края».

В рамках программы были проведены мероприятия, не требующие финансирования:

- проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно- правовых актов администрации села Шведино Петровского района Ставропольского края;

- обеспечено своевременное представление муниципальными служащими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- проведена проверка сведений муниципальных служащих о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- проводилась работа с обращениями граждан, сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей не поступало.

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства были оказаны информационные услуги по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе доведение информации о проведении встреч (совещаний), образовательных мероприятий с участием представителей инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Ставропольском крае.

В 2017 году были достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- количество посещений пользователями раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края – 50%;

- доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования – 100%;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 104 чел.;

- численность занятых в малом и среднем предпринимательстве – 445 чел.;

- увеличение налоговых поступлений (НДФЛ) - 450,00 тыс. рублей, что на 33,00 тыс. рублей больше плановых назначений.

3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании села Шведино Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 864,53 тыс. рублей, кассовое исполнение - 793,44 тыс. рублей, в.т.ч. в разрезе подпрограмм:

В рамках Подпрограммы «Развитие информационных технологий» данной программы выполнены следующие мероприятия:

- приобретены расходные материалы и запасные части к оргтехнике;

- произведен ремонт сетевого и компьютерного оборудования;

- произведена оплата услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечен доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления (обеспечение деятельности официального сайта, покупка контента);

- проведена обработка архивных документов.

В рамках Подпрограммы «Подготовка кадров в муниципальном образовании» повышение квалификации муниципальных служащих не проводилось в связи с предстоящей ликвидацией администрации муниципального образования и, как следствие, сокращение числа работающих.

3.В рамках Подпрограммы «Укрепление материально-технического оснащения муниципального образования данной программы выполнены следующие мероприятия:

- приобретение ГСМ 6 163 л;

- содержание административных зданий и иных имущественных объектов;

- техническое обслуживание автомобиля;

Кассовое исполнение программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании села Шведино Петровского района Ставропольского края» составляет 91,78% к уточненным годовым назначениям.

4. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края».

Сумма годовых ассигнований в 2017 году на реализацию программы составила 5 838,78 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 747,25 тыс. рублей.

В рамках программы было проведено 206 культурно-массовых, досуговых мероприятий, которые посетило 11 400 чел., обеспечена деятельность 22 кружков, инвалидам оформлена подписка на газеты, обеспечено участие команды с. Шведино в первенстве Петровского муниципального района по футболу 1 и 2 круг 2017 года (16 игр).

В 2017 году по причине отсутствия заявлений молодых семей, основное мероприятие «Оказание поддержки молодым семьям при улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» не исполнено.

Кассовое исполнение программы «Социальное развитие муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края» составляет 98,43% к уточненным плановым назначениям.

В 2017 году были достигнуты все целевые показатели и индикаторы:

- увеличение количества занимающихся физической культурой, спортом и туризмом на постоянной основе от общего числа жителей муниципального – 20%;

- число посетителей культурно-массовых, досуговых мероприятий – 11 400 чел.;

- количество коллективов, кружков, творческих групп – 22 ед., с количеством посещаемости - 245 чел.;

- доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений, нуждающихся в оснащении средствами доступности – 20%.

7.13.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ

В связи с формальным подходом к разработке методики расчета оценки эффективности реализации программ муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края определить степень эффективности реализации программ не представляется возможным.

7.13.3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края, связанных с реализацией Программ

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета на 31 декабря 2017 года на реализацию мероприятий программ запланировано 9 645,39 тыс. рублей тыс. рублей. Кассовые расходы за 2017 год составили 9 074,34 тыс. рублей или 94,08% от уточненных плановых назначений.

Самое высокое кассовое исполнение по программе «Социальное развитие муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края» - 98,43%.

Самое низкое кассовое исполнение по программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Шведино Петровского района Ставропольского края» - 86,12%.

По программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании села Шведино Петровского района Ставропольского края» кассовое исполнение составило – 91,78%.

По программе «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшения инвестиционного климата в  муниципальном образовании села Шведино Петровского района Ставропольского края» финансирования не производилось:

- в виду отсутствия заявок от предпринимателей на предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию и развитие собственного бизнеса;

- были проведены мероприятия антикоррупционной направленности, не требующие финансирования.

7.13.4. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом.

В связи с преобразованием муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное муниципальное образование Петровский городской округ Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 14.04.2017 года № 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», решением Думы муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края от 28.08.2017 г. № 25 «О ликвидации администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края 2017 года» реализация программ муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края прекращена в декабре 2017 года.

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                          В.В.Редькин